## PST
| PST DE LA COMMUNE DE BEAUMONT |  |  |  |  | Avancement
| Objectifs & actions |  |  |  |  | Statut |  |  |  | Résultats
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
O.S. 1 | Être une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance | indicateurs | Mandataire responsable | Pilote (agent) | Échéance | A programmer | En cours | Finalisé
O.O. 1.1 | Optimaliser la gestion communale
Action 1 | Améliorer l'accueil du citoyen | Plainte des citoyens - Enquête de satisfaction | Bourgmestre | Soraya Wérion | 2020 |  |  |  | le travail a déjà été entamé pour la préparation du budget 2014.
Action 2 | Améliorer les programmes et outils informatiques à destination du personnel pour une meilleure gestion | Investissement par an en matériel informatique | Bourgmestre | Jérôme Coquette | 2022 |  |  |  | cela permettra de voir le coût de certains services rendus et d'analyser l'efficacité
Action 3 | Offrir un service en ligne au citoyen pour l'obtention de documents administratifs | Le nombre d'échanges réalisés par les citoyens | Bourgmestre | Loïc Poulet | 2020
O.O. 1.2 | Accroître le développement des synergies entre la commune, le C.P.A.S. et les partenaires externes dans certains domaines spécifiques.
Action 1 | Augmenter la réalisation de marchés publics conjoints. | nombre de marchés conjoints | Bourgmestre | Cellule Marchés Publics | 2019-2024
Action 2 | Intensifier les échanges et les procédures communes |  | Bourgmestre | DG | 2019-2024
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUNALES
DOMAINES: Environnement/ Travaux/ Sécurité/ Mobilité/ Aménagement du territoire
O.S. 2 | Être une commune qui relève le défi de l'attractivité humaine et le bien vivre ensemble | indicateurs | Mandataire responsable | Pilote (agent) | Échéance | A programmer | En cours | Finalisé
O.O. 2.1 | Etendre le cadre de vie des habitants et des partenaires
Action 1 | Développement des ZACC | Nombre de terrains | Bourgmestre/Christine Mormal | Delphine Lonnoy | 2024
O.O. 2.2 | Améliorer le cadre de vie des citoyens
Action 1 | Travaux de réfections et d'améliorations des voiries communales | Nombre de voiries à réfectionner | Bourgmestre | Constant SCOHY | 2019-2024
Action 2 | Rénovation de la Grand Place de Beaumont - Rénovation rue Bas de la Motte |  | Bourgmestre | Gaby Dubois | 2024
Action 3 | Mettre en place des actions de développement durable | Nombre d'actions de développement durable | Bourgmestre | Gaby Dubois | 2024
Action 4 | Aménagements des rues Clos des marroniers à Beaumont, Albert Gaspard à Leval-Chaudeville, Martin Pré à Thirimont, Fondu Lorroir à Renlies, de Thuin à Strée, Herman Leclercq à Leval-Chaudeville | Nombre de voiries à réfectionner | Bourgmestre | Gaby Dubois
Action 5 | Aménagements des rues Sous les Cloches, derrière l'Eglise, Maurice Léotard,de la Déportation et des Ruelles Quertain et de la Prison à Beaumont | Nombre de voiries à réfectionner | Bourgmestre | Gaby Dubois
O.O. 2.3 | Renforcer la sécurité et la prévention
Action 1 | Mise en place de ralentisseurs de trafic | Vitesse excessive, nombre de plaintes, accidents | Bourgmestre | Loïc Poulet | 2024
Action 2 | Mise en place de caméras de surveillance | Nombre de caméras (10) | Bourgmestre | Loïc Poulet | 2024
Action 3 | Mise en place de radars préventifs et répressifs | Nombre de radars (10) | Bourgmestre | Loïc Poulet | 2024
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
O.S. 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines | indicateurs | Mandataire responsable | Pilote (agent) | Échéance | A programmer | En cours | Finalisé
O.O. 3.1 | Enseignement et petite-enfance
Action 1 | Construction d'une nouvelle école | Nombre d'enfants inscrits à l'école de Solre-Saint-Géry | Bourgmestre/Firmin Ndongo Alo'o | Enseignement | 2024
Action 2 | Aménagement des bâtiments scolaires | Nombre de rénovations à effectuer | Bourgmestre | Service Technique Philippe SAVELS | 2024
Action 3 | Faire un état des lieux des besoins réels en terme d'accueil extrascolaire en vue de mettre en oeuvre une action adaptée dans le secteur | Nombre d'enfants inscritss à L'ATL et d'activités organisées | Firmin Ndongo Alo'o | ATL | 2020
O.O. 3.2 | Jeunesse
Action 1 | Soutien à l'associatif | Le nombre d'assocations | Pierre-Emile Tassier | Marie-Ange Corrent | 2019-2024
O.O. 3.3 | Sport
Action 1 | Maintien de l'infrastructure actuelle et rénovation |  | Pierre-Emile Tassier | Gaby Dubois | 2024
Action 2 | Remettre à niveau le terrain de football du lieu-dit buse avec Infrasports | Le nombre de matchs de foot et d'utilisateurs du terrain | Pierre-Emile Tassier | Gaby Dubois | 2024
Action 3 | Semi-couverture du terrain de tennis situé à Beaumont (stand by) | Le nombre de joueurs qui utilisent le terrain de tennis | Pierre-Emile Tassier | Gaby Dubois | 2024
Action 4 | Espace pour les athlètes (ancienne gare) | Le nombre d'athlètes qui occupent l'espace | Pierre-Emile Tassier | Gaby Dubois | 2024
Action 5 | Aménagement d'un street Workout et modules de Fitness rue de l'Abbatoir à Beaumont | Le nombre d'athlètes qui occupent l'espace | Pierre-Emile Tassier | Gaby Dubois | Fin 2024
O.O. 3.4 | Participation citoyenne
Action 1 | Création de comités de quartiers par village | Nombre de personnes souhaitant participer aux comités | Pierre-Emile Tassier | Marie-Ange Corrent | 2024
O.O. 3.5 | Culture
Action 1 | Tags sur les portes et murs de la Ville pour illustrer notre patrimoine folklorique | Nombre de portes et de murs à réaliser | Pierre-Emile Tassier | Gaby Dubois | 2020
Action 2 | Offrir une nouvelle programmation culturelle en collaboration avec le Foyer Culturel | Le nombre d'activités culturelles organisées | Pierre-Emile Tassier | Foyer Culturel | 2024
Action 3 | Jumelage avec le Cameroun | Le nombre de rencontres ou d'échanges | Firmin Ndongo Alo'o | Loïc Poulet | 2020
O.O. 3.6 | Tourisme
Action 1 | Rénovation de la Tour Salamandre |  | Béatrice Fagot | Gaby Dubois | 2022
Action 2 | Intensifier les activités touristiques en collaboration avec l'Office du Tourisme | Le nombre de visiteurs | Béatrice Fagot | Office du Tourisme | 2020-2024
Action 3 | Réflexion sur la mise en place d'une borne motorhome au lieu-dit Wagram | nombre de visites par an | Bourgmestre | ST | 2024
Action 4 | Sauvegarder et rénover les pompes, fontaines, lavoirs de Beaumont et des villages | Nombre de pompes, fontaines et lavoirs dans les villages | Béatarice Fagot | Eric Brissy | 2024
Action 5 | Jumelage avec Beaumont-du-Périgord | Nombre de rencontres ou d'échanges | Béatrice Fagot | Eric Brissy | 2020-2024
Action 6 | Sauvegarde de patrimoine artistique |  | Béatrice Fagot | Eric Brissy | 2021-2024
Action 7 | Création d’un itinéraire transfrontalier « Sainte Aldegonde » Maubeuge – Cousolre – Solre-Saint-Géry : Ferme des Dames |  | Béatrice Fagot | Eric Brissy | 2022-2024
O.O. 3.7
Action 1 | Sensibilisation des enfants et leurs famille à la politique de la santé (alimentation saine, mettre le sport à la portée de tous, ...) | Nombre de rencontres et d'actions organisées | Firmin Ndongo Alo'o | PCS | 2020-2024
Action 2 | Nourriture bio dans les écoles | Le nombre d'actions organisées | Christine Mormal | Jérôme Coquette/GABY DUBOIS | 2020-2024
DOMAINE: Logement
O.S. 4 | Être une commune où le droit à un logement décent est une réalité pour tous | indicateurs | Mandataire responsable | Pilote (agent) | Échéance | A programmer | En cours | Finalisé
O.O. 4.1 | Doter la commune d'une stratégie en matière de logement
Action 1 | Intensifier les contrôles en matière de logements innoccupés | Nombre de logements innocupés | Christine Mormal | Jacques Buisseret/ Thomas Stainier | 2020-2024
O.O. 4.2 | Optimiser les partenariats
Action 1 | Nouer un partenariat dans le cadre des logements d'urgence et d'insertion et avec "Notre Maison" et l'Agence Immobilière sociale | Nombre de logements à disposition sur la commune Connaissance partenariale globale des dossiers de demande de logement. Répartition transversale des différents outils d'aide au (re)logement. | Bourgmestre | Loïc Poulet | 2019-2024
DOMAINE: Actions sociales
O.S. 5 | Être une commune avec une action sociale forte et dynamique | indicateurs | Mandataire responsable | Pilote (agent) | Échéance | A programmer | En cours | Finalisé
O.O. 5.1 | Garantir l'accès aux droits fondamentaux à tous les citoyens
Action 1 | Maintenir les activités et les services du CPAS et continuer à développer des projets subsidiés | nombre de citoyens touchés par les services et actions du CPAS | Bourgmestre/Président CPAS | CPAS | 2019-2024
Action 2 | Maintien d'une structure agréée pour les ainés | Le nombre de résidents | Bourgmestre/Président CPAS | Commune/CPAS | 2024
O.O. 5.2 | Garantir la cohésion sociale
Action 1 | Poursuivre les différents projets et formations au niveau de l'emploi et de la formation | Nombre de participants | Firmin Ndongo Alo'o | PCS | 2019-2024
Action 2 | Poursuivre le travail des plateformes du PCS | Nombre de personnes aidées | Firmin Ndongo Alo'o | PCS | 2019-2024
DOMAINE: Développement économique et emploi
O.S. 6 | Être une commune entreprenante en terme d'activité économique et de l'emploi | indicateurs | Mandataire responsable | Pilote (agent) | Échéance | A programmer | En cours | Finalisé
O.O. 6.1 | Mobiliser l'ensemble de nos ressources afin de développer l'économie et l'emploi
Action 1 | Maintien et développement de la ZAE par la mise en œuvre de nouvelles infrastructures et la mise à dispotion des surfaces aux entreprises | Nombre d'infrastructures et de surfaces aux entreprises | Bourgmestre | Delphine Lonnoy | 2024
Action 2 | Création d'un label local et d'un marché reservé aux producteurs locaux | Nombre de producteurs locaux | Bourgmestre/Christine Mormal | Delphine Lonnoy | 2024
DOMAINE: Patrimoine et nature
O.S. 7 | être une commune respectueuse de son patrimoine ancestral et séculaire | indicateurs | Mandataire responsable | Pilote (agent) | Échéance | A programmer | En cours | Finalisé
O.O. 7.1 | Partenariats
Action 1 | Soutien à nos villages dans la labélisation des + beaux villages |  | Béatrice Fagot | Office du Tourisme | 2024
Action 2 | Poursuite du Plan communal de développement rural | Nombre d'activités et de projets réalisés | Béatrice Fagot | Gaby Dubois | 2024
DOMAINE: Environnement naturel
O.S. 8 | Être une commune respectueuse de son environnement naturel | indicateurs | Mandataire responsable | Pilote (agent) | Échéance | A programmer | En cours | Finalisé
O.O. 8.1 | Partenariat Fondation rurale de Wallonie
Action 1 | Adhésion et développement du plan communal de développement naturel | Nombre d'actions et d'activités | Christine Mormal | Gaby Dubois | 2024

## 1. VE-Administration G
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 1 | Être une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.1 | Optimaliser la gestion communale
Action n° 1 | Améliorer l'accueil du citoyen | Service | Population
|  | Agent traitant | Soraya Wérion
|  | Échéance | 2020-12-31
Partenaires | Directrice Générale, tous les agents des services communaux.
Budget estimé
Mode de financement | Budget 2020 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 60 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 80 %
Plan de travail | Diffusion du Macaron Trimestriel (infos communales) reflétant l'actualité de la vie de la commune Lister les besoins du citoyen en matière d'accueil Organiser périodiquement une séance d'accueil et d'information des nouveaux citoyens Améliorer les lieux d'accueil ouverts au public (fléchage, picto, …) Aménager les bâtiments afin d'accueillir les personnes à mobilité réduite Rédiger et mettre à jour une documentation sur les services communaux, en particulier, susceptibles d'être utiiles aux nouveaux habitants, provenant d'une autre commune, dès leur inscription Garantir la qualité des relations entre le personnel communal et le citoyen par l'adhésion des agents communaux aux principes déontologiques garantissant la qualité de cette relation Informer les citoyens par les outils de communication (internet, bulletin communal Folder, ...) Fixer les procédures et les détails de réponse et d'information du citoyen Simplifier les démarches administratives pour le citoyen Mettre en place un projet qui vise à gérer les doléances, plaintes ou remarques des citoyens Mettre en ligne des formulaires Se rendre à domicile lorsque cela peut aider le citoyen et ne pas mettre en péril le fonctionnement des services Organiser des réunions décentralisées dans les villages ( maisons de village) Maintenir la propreté des locaux et des lieux publics afin d'inciter les citoyens à les respecter Eviter de laisser des câbles électriques à la vue des citoyens (chutes, sécurité, bien-être) Rangement des dossiers en vue de travailler dans un cadre plus harmonieux Formation/apprentissage complet du personnel afin que celui-ci réponde au mieux aux demandes des citoyens
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Plainte des citoyens - Enquête de satisfaction
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Le Macaron est diffusé trimestriellement et l'information est donnée aux citoyens grâce aux divers outils de télécommunication - Création d'une adresse mail registre@beaumont.be afin de gérer les doléances, plaintes ou remarques des citoyens. Formulaires mis en l ligne - Remplacement systématique de la nettoyeuse lors de ses congés (même de courtes durées) + Nettoyage plus intensif suite au Covid - Le personnel suit régulièrement les formations proposées.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Garantir au mieux l'amélioration de l'accueil du citoyen. Mise en conformité du bâtiment. Le site internet qui a été réalisé. E Guichet créé pour permettre aux citoyens de commander des documents administratifs en ligne. Beaucoup de propositions n'ont pas pu être mises en oeuvre à cause du Covid. Le rangement des dossiers s'avère difficile vu l'espace d'archivage limité.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Organisation de réunions décentralisées dans les villages de l'entité. Grâce à l'installation du logiciel IMIO, le citoyen à accès à l'ordre du jour complet, aux projets de délibérations de la séance pubique et à la note synthétique de la séance publique. Un travail d'archivage a été organisé (tri des archives à conserver et à éliminer. La destruction de ces documents se fera soit, en externe via une société, ou bien en interne. Cette tâche pemettra de travailler dans un cadre plus harmonieux. En cours -> Amélioration de l'accessibilité de l'Etat-Civil, Population par la mise en place d'un borne d'accueil, d'un écran dynamique reprenant les Services Administratifs et suppression du comptoir -> Mise en place en octobre & novembre 2024, Accessibilité via le net des publications des réglements - ordinnances (nouveau décrêt) -> mise en place en octobre 2024.
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 1 | Être une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.1 | Optimaliser la gestion communale
Action n° 2 | Améliorer les programmes et outils informatiques à destination du personnel pour une meilleure gestion | Service | Informatique
|  | Agent traitant | Jérôme Coquette
|  | Échéance | 2022-12-31
Partenaires | Directrice Générale, le responsable informatique.
Budget estimé | 50.000€ (audit et matériels)
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 80 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 90 %
Plan de travail | Les principales tâches à réaliser dans un ordre logique sont: Réaliser un inventaire du parc informatique Analyse des besoins et des priorités Passation d'un marché public Fourniture du matériel informatique selon les priorités Mise à jour de l'inventaire du parc informatique Achat de logiciels utiles et nécessaires au bon fonctionnement des tâches informatiques quotidiennes des agents communaux Développer un réseau Wifi dans l'Hôtel de Ville
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Investissement par an en matériel informatique
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Achat de nouveaux PC et logiciels. Rien de réalisé au niveau du wifi dans l'Hôtel de Ville.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Placement du Wi-fi dans un avenir très proche. Mise à jour de certains logiciels (caisse, ATL, Salles, Population). E Guichet, URBA, Gig.
A ce jour | Wifi installé - Plone Muting Instauwers (achat en cours)
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | En cours : Logiciel caisse. Une formation doit se dérouler d'ici peu pour le personnel de la population. Le logiciel de l'ATL est attribué cette année et sera mis en place en septembre. Le logiciel facturation est en préparation. Terminé : logiciel Imio, Bon de commande, e-guichet, Urba et Gig.
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 1 | Être une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.1 | Optimaliser la gestion communale
Action n° 3 | Offrir un service en ligne au citoyen pour l'obtention de documents administratifs | Service | Communication
|  | Agent traitant | Loïc Poulet
|  | Échéance | 2020-12-31
Partenaires | Les divers services communaux - Le Service communication
Budget estimé | Marché avec firme internet 2.500 €
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 100 %
Plan de travail | Les principales tâches à réaliser dans un ordre logique sont: Retravailler le site internet actuel (marché public en cours) Rédiger des documents qui seront présentés en ligne par les différents services communaux + mise en ligne avec possibilité de retirer le document souhaité directement et de le renvoyer après l'avoir complété + paiement en ligne
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Le nombre d'échanges réalisés par les citoyens
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Les documents admnistratifs des différents services communaux sont progressivement placès sur le site internet de la Ville.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | Terminé - E Guichet + Mise en ligne de documents via le site internet
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Relance en 2024 de la création d'un nouveau site internet. Rédaction d'uun CSC en collaboration avec plusieurs partenaires dont IGRETEC. Commencement du marché en juin 2024 -> pas d'adjudicataire à l'heure actuelle.
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 1 | Être une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.2 | Accroître le développemenent des synergies entre la commune, le C.P.A.S. et les partenaires exeternes dans certains domaines spécifiques
Action n° 1 | Augmenter la réalisation de marchés publics conjoints | Service | Cellule Marchés Publics
|  | Agent traitant | Alysson DROPSY
|  | Échéance | 2024-12-31
Partenaires | La firme adjudicatrice au terme du marché public, Directrice Finanicière si avis de légalité, les services concernés par les synergies, les partenaires externes
Budget estimé
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 100 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 100 %
Plan de travail | Les principales tâches à réaliser dans un ordre logique sont: Coopération entre les diverses institutions (CPAS-RCA) Réunion de travail entre les différents services et les partenaires afin d'accroître les synergies Analyse des besoins spécifiques et conjoints des services concernés par les synergies (économies) Etablir les cahiers des charges et lancer les marchés
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de marchés conjoints
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Nbre de marchés conjoints : 4 marchés conjoints avec le CPAS : 1 celui des assurances pour 4 ans de 2019 à 2022 et les 3 autres durant toute cette mandature (Fourniture de produits pétroliers pour les bâtiments, entretien des chaudières et ramonage des cheminées, fourniture de carburant pour les véhicules) ; 10 marchés conjoints avec la RCA : Vu la demande de la Régie Communale Autonome de Beaumont décidant de se joindre à la Ville de Beaumont pour les marchés conjoints et de s’associer avec la Ville de Beaumont en vue d’obtenir des meilleurs prix dans les domaines repris ci-dessous durant toute cette mandature: - Fournitures de produits pétroliers pour le bâtiment du complexe sportif, - Petites réparations électriques y compris l’achat de petites fournitures diverses, - Petites réparations sanitaires y compris l’achat de petites fournitures diverses, - Petites réparations de plafonnage y compris l’achat de petites fournitures diverses, - Petites réparations sur les toitures y compris l’achat de petites fournitures diverses, - Petites réparations de menuiserie y compris l’achat de petites fournitures diverses, - Débouchage des canalisations y compris l’achat de petites fournitures diverses, - Entretien, dépannage, réparation des installations de chauffage et ramonage des cheminées y compris l’achat de petites fournitures diverses, - Vidange des fosses septiques y compris l’achat de petites fournitures diverses, - Assurances pour 4 ans de 2019 à 2022.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Même situation qu'au 30 juin 2020.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Même situation - Vu la demande de la Régie Communale Autonome de Beaumont décidant de se joindre à la Ville de Beaumont pour les marchés conjoints et de s’associer avec la Ville de Beaumont en vue d’obtenir des meilleurs prix dans les domaines repris ci-dessous durant toute cette mandature: -Fournitures de produits pétroliers pour le bâtiment du complexe sportif, Entretien, dépannage, réparation des installations de chauffage et ramonage des cheminées y compris l’achat de petites fournitures diverses, Assurances pour 4 ans de 2023 à 2026. Prestations de services pour un officier ministériel tel que notaire, expert dans le cadre du renouvellement des baux à ferme pour la Ville et le CPAS, - Dépannage véhicules - SEPP (médecine du travail), - Certificateur PEB , - Carburant véhicules, - Audit portefeuille d'assurances
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 1 | Être une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.2 | Accroître le développement des synergies entre la commune, le C.P.A.S. et les partenaires externes dans certains domaines spécifiques.
Action n° 2 | Intensifier les échanges et les procédures communes | Service | Directeur Général
|  | Agent traitant | Laurence STASSIN
|  | Échéance | 2019-2024
Partenaires | Directeur Général de la Commune, Directeur Général du CPAS, Directeur Financier
Budget estimé | Budget à prévoir
Mode de financement
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 70 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 70 %
Plan de travail | Les principales tâches à réaliser dans un ordre logique sont: Favoriser la communication entre les agents des différents services Coopération périodique entre les diverses institutions (réunions, ...) Réunion de travail entre les différents services et les partenaires Analyse des besoins spécifiques et conjoints des services concernés Traiter l'information et gérer la communication de manière équitable et cohérente, dans le respect des règles propres à chaque administration par la mise en place d'un service de la communication commun Poursuivre l'harmonisation des statuts du personnel des deux administrations Etudier la faisabilité de regroupements de services remplissant les mêmes missions au sein des administrations chaque fois que cette réorganisation sera de nature à accroître l'efficience de ces services, à améliorer la qualité du service au citoyen et à réaliser des économies Débriefings entre les différents organismes
Commentaires
Indicateur d'évaluation
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Mise à disposition matériel. Mise à dispositon de personnel Ville ou CPAS. Plusieurs marchés publics conjoints nouveaux (voir fiche objectif stratégique 1 - Objectif opérationnel 1.2 - Action 1). Point de vue bail (à ferme - notaire), Achat groupé d'un serveur commun (en cours). Mise en place de la fibre optique entre les 2 institutions.

## 2.VE-Env-Tra-Séc-Mob-AméTerrit
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUNALES
DOMAINES : Environnement/Travaux/Sécurité/Mobilité/Aménagement du Territoire
Objectif stratégique 2 | Etre une Commune qui relève le défi de l'attractivité humaine et le bien vivre ensemble
Objectif opérationnel 2.1 | Etendre le cadre de vie des habitants et des partenaires
Action n° 1 | Développement des ZACC | Service | Urbanisme
|  | Agent traitant | Delphine Lonnoy
|  | Échéance | jusque fin 2024
Partenaires | L'agent en charge de l'urbanisme, CCATM, RW, les organismes concernés
Budget estimé | 30.000 € TVAC honoraires (12401/733-51 - 20190018)
Mode de financement | Budget 2019 , Budget 2020, Budget 2021, Budget 2022, Budget 2023, Budget 2024
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 75%
Plan de travail | Analyse du territoire Réunion de travail Réalisation de CSCH Passation de marchés publics Développement des ZACC
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de terrains
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Désignation d'un auteur de projet pour la réalisation d'un SDC (Schéma de Développement Communal) qui prendra en compte une réflexion sur la réalisation des ZACC.
A ce jour | Pré-projet de SDC en cours de validation par les différentes instances
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | SDC en cours de réalisation - 1ère phase réalisée.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUNALES
DOMAINES : Environnement/Travaux/Sécurité/Mobilité/Aménagement du Territoire
Objectif stratégique 2 | Etre une Commune qui relève le défi de l'attractivité humaine et le bien vivre ensemble
Objectif opérationnel 2.2 | Améliorer le cadre de vie des citoyens
Action n°1 | Travaux de réfections et d'améliorations des voiries communales | Service | Service Technique
|  | Agent traitant | Constant Scohy
|  | Échéance | 2019-2024
Partenaires | Conducteur des Travaux, Service Voyer, Auteur de projet, Service Technique
Budget estimé | 200.000 € TVAC Travaux de voirie (42101/731-52 - 20190008) 20.000 € TVAC Honoraires travaux de voirie (42101/733-51 - 20190008) 100.000 € TVAC Réfection rues pavées de Beaumont (42101/731-52 - 20190020) + FRIC Liaison Beaumont Renlies - Bas de la Motte - rue de la Vilette - Diverses rues
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Subsides - fonds propres - FRIC 2019-2021 - FRIC 2022-2024
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 70 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 90 %
Plan de travail | Recensement des voiries à réfectionner ou à améliorer Organisation de réunions de travail Réalisation de CSCH Passation de Marchés Publics Réfection et amélioration des voiries communales
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de voiries à réfectionner
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours: Rue de la Machine à Barbençon : Réception définitive en date du 10/05/2019
Bilan évolutif au 28 février 2022 | Parc de l'Esplanade terminé Rue Petite terminé En cours : Rue Gayolles - Bois de la Haie en partie -> notification à l'Entrepreneur le 07/01/2022 Rue Alfred Rousseau (Lot 1 des voiries 2021). Rue de Donstiennes (Lot 3 des voiries 2021) - Début des travaux le 09/02/2022. Avenue des Genêts et Val des sources à Barbencon (Lot 2 : Début des travaux : 09/02/2022) Rue du Pavillon => Adjugé + ordre de commencer les travaux en 2022 Champerlotte : (marché conjoint avec Sivry-Rance) - Sivry-Rance prend en charge le suivi administratif. Vories pavées sur Beaumont -> Adjudgé le 13/10/2021 - Travaux en cours.
A ce jour | En cours - PIMACI - FRIC 2022-2024 -> Plan d'investissement à envoyer pour le 31 juillet 2022. Chaussée d'Hurimont à Strée -> Réception définitive à réaliser pour le 10/01/2023. Chaussée de Miassaut à Solre-Saint-Géry -> Réception définitive en date du 02/10/2022 Ruelle Dupuis et Rue Rempart Nord -> Attribution le 09/03/2022 Rue Alfred Rousseau (Lot 1 des voiries 2021) - Début des travaux le 04/05/2022 Rue de Donstiennes (Lot 3 des voiries 2021) - Etat d'avancement 1 en date du 01/06/2022 Pour les travaux de voiries 2021 -> Réception Provisoire dans le courant du mois d'août (pour le lot 2 et 3 des travaux de voiries 2021) Voiries pavées sur Beaumont - Etat d'avancement 1 au mois de 06/2022.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Rue de Donstiennes (Lot 3 des voiries 2021) -> Réception Provisoire 13/09/2022 Avenue des Genêts et Val des sources à Barbencon -> Réception Provisoire 13/09/2022 Rue Alfred Rousseau (Lot 1 des voiries 2021) -> Réception provisoire 02/03/2023 Rue de l'Abattoir -> début des travaux le 11 mars 2023 Ruelle Dupuis et Rue Rempart Nord -> Réception Provisoire : 18/11/2023 Parc Esplanade -> Le chantier a démarré le 12/08/2024. Clos des Marroniers, place de Thirimont, Allée du Parc -> début des travaux le 26/08/2024. Rue Plagne Solre-Saint-Géry (égouttage) : en cours Rue de la Vilette Solre-Saint-Géry (réfection) -> Réception Provisoire 07/06/2024 Réparation de diverses voiries suite aux inondations (calamités) -> début des travaux : 10 juin 2024.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUNALES
DOMAINES : Environnement/Travaux/Sécurité/Mobilité/Aménagement du Territoire
Objectif stratégique 2 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 2.2 | Améliorer le cadre de vie des citoyens
Action n° 2 | Rénovation de la Grand Place de Beaumont Rénovation rue bas de la motte | Service | Subsides
|  | Agent traitant | Gaby DUBOIS
|  | Échéance | 2024
Partenaires | L'agent en charge des subsides, IGRETEC, Région wallonne Autres entités qui accordent des subsides, Pouvoirs locaux L'agent en charge des subsides, IGRETEC, Région wallonne Autres entités qui accordent des subsides, Pouvoirs locaux
Budget estimé | FRIC 2019-2021: montant initial: 1.783.174,65 € TVAC - emprunt: 1.069.904,79€ - subside: 713.269,86 € 42101/733-51 (honoraires) 42101/731-52 (travaux) projet : 20190030 FRIC 2019-2021: montant initial: 500.000 € TVAC - emprunt: 200.000 € - subside: 300.000 € 42101/733-51 (honoraires) 42101/731-52 (travaux) projet : 20190030
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Subsides - FRIC 2019-21
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 60 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 95 %
Plan de travail | Les fiches projets relatives aux travaux ont été validées par le conseil communal du 30/07/2019. Convention In House - Igretec. Réalisation d'un marché public. Rénovation de la Grand-Place de Beaumont. Les fiches projets relatives aux travaux ont été validées par le conseil communal du 30/07/2019. Convention In House - Igretec. Réalisation d'un marché public. Rénovation Bas de la motte - Leval-Chaudeville
Commentaires
Indicateur d'évaluation
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Réunions projet et impétrants: ok CSC en cours de finalisation par Igretec Envoi du dossier projet prévu pour juin.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours: Grand Place : Dossier Projet rentré au SPW En attente des corrections à apporter au CSC par Igretec Marché adjugé en date du 09/02/2022 Bas de la Motte : Dossier projet rentré et approuvé par le SPW Consultation OK En attente du rapport d'attribution de Igretec Marché adjugé en date du 09/02/2022
A ce jour | En cours : Les travaux de la Grand-Place débuteront le 08/08/2022. Pour les travaux Rue Bas de la Motte -> Commencé depuis le 05/04/2022.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Inauiguration des travaux de la Grand-Place en juin 2023. Travaux Rue Bas de la Motte - Réception Provisoire en 2024.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUNALES
DOMAINES: Environnement/Travaux/Sécurité/Mobilité/Aménagement du Territoire
Objectif stratégique 2 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 2.2 | Améliorer le cadre de vie des citoyens
Action n°3 | Mettre en place des actions de développement durable | Service | Subsides
|  | Agent traitant | Gaby Dubois - Delphine Duchateau - Yseline Garin
|  | Échéance | jusque fin 2024
Partenaires | Agent en charge des subsides, Région wallonne, Autres entités qui accordent des subsides.
Budget estimé | Budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | Fonds propres & Subsides
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 80 % . Travaux d'avancement (fin de mandat) : 90 %.
Plan de travail | Analyse des actions de développement durable à mettre en place Compte-rendu de l'analyse Mise en place des actions de développement durable
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre d'actions de développement durable
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours : Semaine de l'arbre 2019 - Arrêté de subvention reçu le 12/02/2020 - Dossier liquidation 28/02/2021. Procédure d'achat de matériel de nettoiement : Glutton. Supracommunalité 2019 - 2020 (5 axes) - Conférence des Bourgmestres -Charleroi Métropole - Création de partenariats et d'actions, d'ateliers, de réunions, finalisation du Schéma de développement territorial de Charleroi Métropole.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | Traçage de lignes blanches (attribution en date du 17 novembre 2021) - Travaux terminés En cours : PCDR - Accusé de réception de notre volonté de lancer un PCDR : réponse du Ministre TELLIER en mars 2021. Réunion d'information avec la FRW et l'Administration. Un auteur de projet sera désigné très prochainement. Plan Locaux Propreté : Clic-4-WaPP - la 4e séance avec le panel multi acteurs s'est déroulé le 17 février 2022. Achat de matériel de nettoiement : Glutton - Dossier de liquidation pour le 15 octobre 2020 - Terminé. PCDN: projet Wagram : Aménagement abords rond-point, sentier, plantations, hôtel à insecte et observatoire à oiseaux. Prévention et gestion des déchets : Zéro déchets 2021 - Terminé. SDC : Attribution 24/02/2021 : Dr(ea)m² Nicolas PERLOT - Notification 03/05/2021 - Pré-projet : réalisé. POLLEC 2020 : Dossier rentré le 05/11/2020 - Subside pour l'engagement d'un coordinateur - 1ère déclaration de créance: 01/12/2021 et déclaration de créance finale: après le 01/01/2023 -> Ajudication: Société WATTELS. Mobilité 2021 : Projet Pedibus - Dossier non retenu. Biodiversité 2021 : Acceptation du dossier : 22/12/20212. Zéro déchets 2022 : Dossier rentré avec Ipalle. Inondations 2021 : Séance d'information le 14/02/2022. Biodiversité 2021 : Acceptation 22/12/2021 - Curage étang Wagram et plantation d'arbres Volet Energie : Rénovation énergétique des bâtiments publics : 15/12/2021. Rénovation énergétique des bâtiments culturels : Remplacement des châssis à la maison des associations 01/02/2022. Wartoise: Rénovation énergétique d'infrastructures culturelles : 01/02/2022
A ce jour | En cours : PCDR : Un auteur de projet sera désigné très prochainement. PCDN 2019 : Dossier liquidation à effectuer pour le 01/03/2022. Biodiversité 2021 : Dossier liquidation : 01/03/2023 POLLEC 2020 : Demande de candidatures pour le Comité de Pilotage du PAEDC & Demande de candidatures pour les groupes de travail. Volet Energie : Ureba - Cure Beaumont & Cure Renlies & Maison locative Leugnies & Ancien arsenal pompiers Solre-Saint-Géry - isolation toiture et remplacement des menuiseries - Notification 09/12/2021 - RP: 09/12/2025 - Dossier Barbençon & Maison des associations à Beaumont -> projets Irrecevables. Rénovation énergétique des infrastructures sportives: 15/03/2022. Wartoise: Rénovation énergétique d'infrastructures culturelles : Travaux pour le 30/06/2026 Biodiversité 2021 : Dossier liquidation 01/03/2023 - Curage étang Wagram et plantation d'arbres
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | PROJETS GD: Supracommunalité 2019 - 2020 (5 axes) - Conférence des Bourgmestres -Charleroi Métropole - Création de partenariats et d'actions, d'ateliers, de réunions, finalisation du Schéma de développement territorial de Charleroi Métropole. PCDR SDC Inondations Volet Energie : UREBA - Rénovation énergétique des bâtiments publics - rénovation énergétique des bâtiments & infrastructures culturels - Rénovation énergétique des infrastructures sportives
PROJETS YG: Plan Locaux Propreté : Clic-4-WaPP : 2 recensements effectués en date du 27.03.2024 et 26.06.2024 - 16.07.2024 Diagnostic de la situation existante en phase finale - Plan d'action à rédiger.
PROJETS DD: POLLEC 2020 : - Suivi du sous-traitant WattElse -Mise en place des groupes de travail (agriculture, logement & mobilité, secteur tertiaire) et organisation des réunions de travail -Etablissement d’une charte de fonctionnement du Comité de pilotage -Mise en place du Comité de pilotage et organisation des réunions de travail -Elaboration du PAEDC PCDN: - Organisation des réunions de travail du Plan communal du Développement de la Nature: participation citoyenne pour les projetsBiodiverCité BiodiverCité 2021 : curage étang Wagram et plantation d'arbres --> finalisé BiodiverCité 2022 : Ecole du Dehors à l'école de Strée, panneaux didactiques au Lac de Barbençon, création d’une mare à Solre-St-Géry -->finalisé -BiodiverCité 2023 : pose de nichoirs à cincles plongeurs (finalisé), sensibilisation jardins d’école & permaculture en milieu scolaire (en cours), achat de fournitures pour les jardins partagés beaumontois (finalisé), aménagements du site Wagram et sécurisation de l’étang BiodiverCité 2024: connexion inter-villages: planification et organisation de l’action (en cours). Végétalisation de la Hantes (à effectuer) -Wagram : étang: aménagement, pose d'une clôture, de bancs, pose d'un moine, nettoyage - Sentiers: pose de bâches anti orties, pose de copeaux sur les sentiers, plantations de haies pour contrer la renouée du Japon. Conception de deux projets par des architectes- paysagistes pour l'aménagement général du site. -Semaine de l'arbre 2022 & 2023 : distribution de plants en novembre et sensibilisation du public -Semaine de l'eau 2022, 2023 & 2024: Animations pour les élèves des écoles primaires de la commune en collaboration avec le Contrat Rivière Sambre, -Information à la population sur la problématique des espèces exotiques envahissantes (EEE), du moustique tigre, formations guides composteurs et campagne « En mai, tonte à l’arrêt » Zéro Déchet: -Mise en place de l’EcoTeam & organisation de réunions de travail -Mise en place du Comité de Pilotage & organisation de réunions de travail -Analyse AFOM des services communaux et du territoire -Sensibilisation du personnel communal via campagne de mailings -Réorganisation de la gestion des déchets au Service technique -Formation au compostage du personnel communal -Enquête sur la gestion des déchets et sur le gaspillage alimentaire dans les écoles primaires de l’entité beaumontoise -Aide à l’obtention d’un accompagnement « Ecole plus Propre » pour l’école de Barbençon-Renlies -Collaboration avec la ressourcerie « Les fourmis » -Information aux cafetiers beaumontois sur la gestion des déchets et la promotion des gobelets réutilisables Actions à mener en 2024: -Organisation des réunions de travail de l’EcoTeam, du COPIL & Comité de suivi GRILLE ZD 2024: -Sensibilisation du personnel communal via campagne de mailings (suite et fin) + info mail sur les « nouvelles poubelles » -Organisation d’une information/sensibilisation au personnel employé avec « cleaning hour » des messageries -Organisation d’une information/sensibilisation au personnel du service technique -Mise en place de « Festitri » lors d’événements communaux -Acquérir des contenants Ipalle pour les P/C et des bioseaux à installer à l’HdV & ST -Suivi de la règlementation sur les déchets organiques -Valoriser les actions dans les écoles (« Ecole plus Propre », Formation au compostage, sensibilisation aux jardins d’école & permaculture) -Visite en septembre du site de valorisation des déchets Ipalle à Thumaide (pour l’EcoTeam, l’équipe Espaces Verts & cantonniers) -Sensibiliser les commerçants sur leur image clientèle relative au ZD par des rencontres régulières organisées avec PE Tassier -Mener une action pilote avec un commerce (Boucherie Baire ? Pop’Line ?) relativement à la promotion des contenants réutilisables -Apporter une visibilité à la ressourcerie des Fourmis de Beaumont et celle de Thuin (Ipalle) via un article dans le Macaron -Organiser une sensibilisation/information sur le ZD en direction des 5/6ème rénové de l’Athénée Simone Veil et de l’Institut Paridaens - Organiser une sensibilisation/information sur le tri déchets pour les organisateurs d’événements Bois & végétalisation: certifications et droits de tirage: - Certification bois PEFC: renouvellement effectué -DT ligneux indigènes: établissement d'une première phase de plantations -DT Foret résiliente – Get Up Wallonia : suivi des achats (Philippe Savels) & plantations (DNF) 2021, 22, 23 & 24: à effectuer -DT Végétalisation au sein d’un quartier: élaboration de la demande (13 actions dans les villages de l'entité)
Bois & végétalisation: certifications et droits de tirage - Certification bois PEFC: renouvellement effectué -DT ligneux indigènes: établissement d'une première phase de plantations -DT Foret résiliente – Get Up Wallonia : suivi des achats (Philippe Savels) & plantations (DNF) 2021, 22, 23 & 24: à effectuer -DT Végétalisation au sein d’un quartier: élaboration de la demande (13 actions dans les villages de l'entité)
PROJETS G.D. - Rénovation énergétique Bâtiments communaux en collaboration avec Belfius (Hôtel de Ville , Mottoule, Maison des Associations, Régie Communale -> Lancement du marché 1er semestre 2024. - Plan de relance résilience (Bâtiments scolaires) - Candidature déposée le 31/12/2021 et refusée le 27/06/2022. - Nouveau plan énergétique Bâtiments scolaires (FWB) -> PIE - LANC2 EN OCTOBRE 2023 - Refusé par FWB - Relance 2e appel à faire pour septembre 2024.
Objectif stratégique 2 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 2.2 | Améliorer le cadre de vie des citoyens
Action n° 4 | Aménagements des rues Clos des Marroniers à Beaumont, Albert Gaspard à Leval-Chaudeville, Martin Pré à Thirimont, Fond du Lorroir à Renlies, de Thuin à Strée, Herman Leclercq à Leval-Chaudeville, | Service | Subsides
|  | Agent traitant | Gaby Dubois
Échéance
Partenaires | Agent en charge des subsides - SPW - IGRETEC
Budget estimé | 421/731-52 -> 1.421.127 €, Subside: 710.563,50 €, Emprunt: 710.653,50 € Honoraires: 195.000 € (emprunt) - Fiches projets validées par le Conseil Communal le 30 août 2022
Mode de financement | Subsides et emprunts
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 20 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 40 %
Plan de travail
Commentaires
Indicateur d'évaluation
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | /
Bilan évolutif au 28 février 2022 | /
A ce jour | En cours : Fiches projets réalisées - Convention In House à passer - Réalisation d'un marché Travaux - Ajout lors du Conseil Communal du 25 octobre 2022
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Convention In House faite - CSC passé au Conseil Communal de juin 2024 - En attente des offres et de l'analyse.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUNALES
DOMAINES: Environnement/Travaux/Sécurité/Mobilité/Aménagement du Territoire
Objectif stratégique 2 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 2.2 | Améliorer le cadre de vie des citoyens
Action n° 5 | Aménagements des rues sous les cloches, derrière l'Eglise, Maurice Léotard, de la Déportation et des ruelles Quertain et de la Prison à Beaumont. | Service Agent traitant Échéance | Subsides Gaby Dubois
|  | Agent traitant | Gaby Dubois
Échéance
Partenaires | Agent en charge des subsides - SPW - HIT
Budget estimé | Budget 2023
Mode de financement | Subsides et emprunts
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 20 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 40 %
Plan de travail
Commentaires
Indicateur d'évaluation
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | /
Bilan évolutif au 28 février 2022 | /
A ce jour | En cours : Fiches projets réalisées - Convention In House à passer - Réalisation d'un marché Travaux - Ajout lors du Conseil Communal du 25 octobre 2022
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Convention In House faite - CSC passé au Conseil Communal de juin 2024 - Analyse des offres en attente.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUNALES
DOMAINES: Environnement/Travaux/Sécurité/Mobilité/Aménagement du Territoire
Objectif stratégique 2 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 2.3 | Renforcer la sécurité et la prévention
Action n° 1 | Mise en place de ralentisseurs de trafic | Service | Police/Secrétariat Bourgmestre
|  | Agent traitant | Loïc Poulet
|  | Échéance | jusque fin 2020
Partenaires | Secrétariat du Bourgmestre, Police, IBSR
Budget estimé | environ 30.000 TVAC (42101/731-53 - 20190031)
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020- Fonds propres & Subsides éventuels
Indicateur d'avancement | En cours/A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 80 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 100 %
Plan de travail | Etude des points stratégiques afin de mettre en place des ralentisseurs de trafic Réunions de travail Réalisation de marchés publics Placement de ralentisseurs trafic Comptes-rendus
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Vitesse excessive, nombre de plaintes, accidents
Bilan évoltif au 30 juin 2020 | Finalsé - Beaumont 2 casse vitesse a la cité rue Tonglet 1 cousin berlinois au Ravel rue de la Buissière Strée 3 coussins simples Rue de Thuin 3 coussins simples Rue de donstienne 1 double Rue mestriaux 2 casse vitesse (chemin ecole strée ) Rue de la Goutelle Thirimont 1 double Rue de stree Leugnies 1 simple Rue Emile culot Barbencon 2 casse vitesse Dans le domaine Allée du Parc et Avenue des Tours 1 coussin simple Chemin de Vergines Attention reste à placer après école et la salle des coussins doubles mais après travaux sur la Rue du Pavé Renlies 1 simple coussin Rue de la Roquette Leval-chaudeville 2 doubles Rue Jean Leroy 2 simples Rue Gaspartd - Rue croisette 2 simples Chemin st Laurent 1 simple coussin Reste Rue Leclercq après travaux Sorle-Saint-Gery 1 simple coussin Rue St Anne 1 double coussin Rue Plagne 2 coussins Rue de Grandrieu
Bilan évoltif au 28 février 2022 | En cours : Thirimont 2 coussins berlinois Rue de France 2 coussins berlinois Rue du Paradis 2 coussins berlinois rue de la Drève Barbençon 3 coussins berliois Rue Tofette 3 coussins berlinois Rue du Pavé 1 coussin berlinois Rue du Domaine 1 ralentisseur Boucle des Chevreuils 1 ralentisseur chemin des Ecureuils 1 ralentisseur Allée Faux Madame 1 ralentisseur Allée du Bosquetiau Leval-Chaudeville 2 chicanes Rue Albert Gaspard 1 coussin berlinois Chemin St Laurent 1 coussin berlinois Rue du Falin 2 coussins berlinois Rue E. Leclercq 1 coussin berlinois Rue Bouteilleries 2 coussins berlinois Rue de Cousolre Solre-Saint-Géry 1 coussin berlinois Rue Gravelotte 1 coussin berlinois Route de Solre-Saint-Géry
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Terminé.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUNALES
DOMAINES: Environnement/Travaux/Sécurité/Mobilité/Aménagement du Territoire
Objectif stratégique 2 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 2.3 | Renforcer la sécurité et la prévention
Action n° 2 | Mise en place de caméras de surveillance | Service | Police/Secrétariat Bourgmestre
|  | Agent traitant | Loïc Poulet
|  | Échéance | jusque fin 2024
Partenaires | Secrétariat du Bourgmestre, Police, IBSR,
Budget estimé | 100.000€ TVAC (12401/741-52 - 20190017)
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres & Subsides éventuels
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat) : 100 %
Plan de travail | Etude des points stratégiques afin de mettre en place des caméras de surveillance Réunions de travail Réalisation de marchés publics Placement de caméras de surveillance Comptes-rendus
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de caméras (10)
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | Finalisé - Ce marché est terminé et le placement des caméras bien effectués sur le territoire de l'entitié.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUNALES
DOMAINES: Environnement/Travaux/Sécurité/Mobilité/Aménagement du Territoire
Objectif stratégique 2 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 2.3 | Renforcer la sécurité et la prévention
Action n° 3 | Mise en place de radars préventifs et répressifs | Service Agent traitant | Police/Secrétariat du Bourgmestre Loîc POULET
|  | Agent traitant | Loïc Poulet
|  | Échéance | jusque fin 2024
Partenaires | Secrétarait du Bourgmestre, Police, IBSR,
Budget estimé | environ 70.000 € TVAC (42101/731-53 - 20190031)
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres - subsides éventuels
Indicateur d'avancement | En cours/A programmer - taux d'avancement (mi-mandat) : 30 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 100 %
Plan de travail | Etude des points stratégiques afin de mettre en place des radars préventifs et répressifs Réunions de travail Marchés publics éventuels Placement de radars préventifs et répressifs Comptes-rendus
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de radars (10)
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours/A programmer
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours : Radar préventifs : en cours & Radars répressifs : en cours Strée Radar préventif Rue de la Mazelle Radar préventif Rue de la Station Leugnies Radar préventif Rue Taille des Marchés
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Terminé.

## 3. En-PtE-Jeu-Sp-Pac-Cu-Ai
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.1. | Enseignement et petite-enfance
Action n° 1 | Construction d'une nouvelle école | Service | Enseignement
|  | Agent traitant | J. Coquette
|  | Échéance | Fin 2024
Partenaires | Agent du Service Enseignement et agent des Subsides, Service Technique, Auteur de projets, Adjudicataires des marchés pubics
Budget estimé | 15.000 € Auteur de Projet (72201/733-51 - 20190036)
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres et éventuellement des subsides
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 0 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 50 %
Plan de travail | Etude des besoins de l'école Réunion de travail avec les différents partenaires Elaboration d'un CSCH Réalisation d'un marché public Construction de l'école
Commentaires | Pas de terrain à l'heure actuelle. Des négociations ont eu lieu mais n'ont pas encore abouti.
Indicateur d'évaluation | Nombre d'enfants inscrits à l'école de Solre-Saint-Géry
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer. Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | A programmer. Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Achat d'un bâtiment à côté de l'école et dépôt d'un projet de nouvelle école via le PIE avec Igretec comme auteur de projet.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.1 | Enseignement et petite-enfance
Action n° 2 | Aménagement des bâtiments scolaires | Service | Technique
|  | Agent traitant | Philippe Savels
|  | Échéance | Fin 2024
Partenaires | Agent du Service Enseignement et agent des Subsides, Service Technique, Auteur de projets, Adjudicataires des marchés pubics
Budget estimé | 25.000 € (72201/724-52 - 20190033)
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres et éventuellement des subsides
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 70 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 85 %
Plan de travail | Contrôler et analyser l'état des bâtiments scolaires Solliciter la main d'œuvre du Service Technique Rencontrer les pouvoirs subsidiants le cas échéant Confection des CSCH Réaliser les marchés publics Procéder à l'aménagement des bâtiments scolaires
Commentaires | Dossier bloqué au niveau des pouvoirs subsidiants
Indicateur d'évaluation | Nombre de rénovations à effectuer
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Voici les divers travaux prévus dans les écoles. Nous avons un marché subsidié pour l'école de Thirimont qui concerne: - La réfection de la cour - La mise en conformité de l'électricité - Le cloisonnement de la cage d'escalier et la pose de portes coupe feu -L'installation d'éclairage de secours Pour ce qui est des autres écoles des projets similaires seront introduits dans le futur. Des travaux de maintenance sont fait quotidiennement par les ouvriers: - mise en peiture de classe - réparation sanitaire....
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours: Thirimont : Dossier bloqué au niveau du pouvoir subsidiant car les budgets alloués sont épuisés. Lots 2 et 3 sont adjugés et en ettente d'accord. Lots 1 et 4 doivent être relancés. Barbençon : Dossier éligible pour 2021. Csc approuvé : Rénovation et remplacement de l'installation électrique, mise en place de moyens en cas d'incendie, nouveau préau et menuiseries extérierieures. Dossier à la consultation. Csc à Préparer. PPT 2022 - 2023 : Nouveaux dossiers: Renlies Prim.: toiture - Renlies Mat. : façaden préau, cour - SSG Prim.: escalier - SSG Mat.: Cour, menuiserie, wc - Barbençon : menuiseries cassées - Thirimont: remplacement chalet (Accusé de réception 19/02/2021). PRR - Plan de Relance Résilience) : Candidature pour le 31 décembre 2021 - Ecoles de Thirimont et Barbençon (portakabin)
A ce jour | RP pour le 01 juin 2026
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Thirimont : service abouti et clôturé. Barbençon : préau réalisé sur fonds propres Autres dossiers bloqués à la FWB et abandonnés au profit d'un autre programme à savoir le PIE.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.1 | Enseignement et petite-enfance
Action n° 3 | Faire un état des lieux des besoins réels en terme d'accueil extrascolaire en vue de mettre en oeuvre une action adaptée dans le secteur | Service | ATL
|  | Agent traitant | Marie Lemaire
|  | Échéance | Fin 2020
Partenaires | Agent en charge de l'ATL, ONE, Associations - écoles
Budget estimé | 4.000 € frais de fonctionnement
Mode de financement | Budget 2019, budget 2020 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 100 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 100 %
Plan de travail | Soutenir tous les acteurs qui s’occupent de petite enfance (ONE…). Soutenir le développement d’activités spécifiques qui concernent la prévention en matière de santé, l’éveil musical, la psychomotricité, la rencontre entre jeunes parents… Se préoccuper des enfants (3 à 12) Permettre aux enfants de s’épanouir dans leur commune, pendant leurs temps libres, en toute sécurité Poursuivre le programme d’accueil des enfants durant leurs temps libres (« Contrat local pour l’enfance »), programme qui consiste à informer, soutenir, offrir ou coordonner des activités pour les enfants âgés de 2 ½ à 12 ans telles que : plaine de vacances, ateliers du mercredi, garderies scolaires, écoles de devoirs, journées à thème, ateliers pendant les journées « conférence pédagogique » dans les écoles, animation du conseil consultatif des enfants… Développer des activités intergénérationnelles (jardinage, bricolage, jeux de sociétés, cuisine, ...). Améliorer les locaux mis à disposition des enfants Poursuivre l'organisation des diverses actions tout en l'améliorant, notamment par un encadrement de qualité (personnel qualifié, spécialisé) et la mise en place d'une collaboration avec différentes associations (sportives, culturelles, …) qui permettrait de diminuer les coûts d'organisation. Permettre la gestion de la plaine en "interne" par une formation plus ciblée des responsables de l'accueil extra-scolaire.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre d'enfants inscrits à l'ATL et d'activités organisées
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Pour la réalisation de l’état des lieux, nous devions tout d’abord mettre en place la CCA (Commission Communale de l’accueil). La CCA réunit les partenaires œuvrant dans l’accueil extrascolaire c’est-à-dire les représentants des établissements scolaires, les représentants des personnes qui confient les enfants, les représentants des opérateurs d’accueil, les représentants des services, associations. Notre première CCA a eu lieu le 19 décembre 2019. Celle-ci a été approuvé par l’ONE et à partir de cette date, nous avons 150 jours pour réaliser l’état des lieux. L’état des lieux doit donc être rendu pour le 17 mai 2020. Etapes : 1ere étape : - Rédaction de questionnaires à destination des parents d’enfants âgés entre 2.5 ans et 12 ans, des enfants et des associations culturelles et sportives. - Distribution de ces questionnaires dans toutes les écoles de l’entité de Beaumont. - Envoi par courrier postal des questionnaires aux associations de l’entité. - Mise en ligne des questionnaires sur le site de l’administration communale 2ème étape : - Collecter les différents questionnaires afin d’analyser les données. 3ème étape : - Rédaction de l’état des lieux et mise en évidence des besoins 4ème étape : - Retour en CCA avec les besoins et réfléchir avec les membres à des 1er objectifs qui peuvent en ressortir ; 5ème étape : - Envoi de l’état des lieux à l’observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse. 6ème étape : - Retour en collège/Conseil communal (présentation de l’Etat des lieux, des besoins et des première propositions d’objectifs du programme CLE (coordination locale pour l’enfance). 7ème étape : - Retour de l’analyse des besoins aux opérateurs concernés pour leur permettre d’améliorer leurs activités en fonction des attentes de la population. - Retour des résultats de l’Etat des lieux vers la population. 8ème étape : - Sur base de l’état des lieux, il y aura lieu d’établir une proposition de Programme CLE, au plus tard 150 jours après la remise de l’état des lieux à l’observatoire. A ce stade, le service est dans l’analyse des données des questionnaires ce qui permet en parallèle de commencer la rédaction de l’état des lieux. Au vu de la situation actuelle, il se peut qu’un délai devra être demandé à l’ONE. En effet, si on ne peut pas réunir la CCA avant le 17 mai 2020, l’état des lieux ne pourra pas être envoyé à l’observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - L’état des lieux a été approuvé par la CCA le 19 mai 2020 et ensuite a été envoyé à l’observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse fin mai 2020. Ensuite, le programme CLE a été rédigé et approuvé à la CCA en date du 01/02/2021 et par le Conseil communal en date du 23/02/2021. Il a été envoyé à l’ONE dans le courant du mois de mars 2021. Nous sommes en attente de l’approbation de l’ONE. Le programme CLE a permis de définir les objectifs à travailler sur 5 ans. La CCA du 10 juin 2021, a travaillé sur la mise en place du plan d’action annuel qui permet de planifier année après année le travail à réaliser pour mettre en œuvre le programme CLE. Parallèlement à cela, un travail a été réalisé sur une nouvelle organisation de l’accueil extrascolaire dans les écoles communales.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Nous avons travaillé sur les différents objectifs fixés dans le programme CLE. 1er objectif : développer une politique d’accompagnement du personnel dans le secteur de l’accueil extrascolaire. - Les accueillant(e)s ont des contrats à la prestation et certains ont des contrats « ville », - Une partie des accueillantes suivent la formation initiale des 100h données par Coala - Les accueillantes ayant déjà suivie la formation de base, suivent une formation continue sur les techniques d’animation à Rance - Des réunions sont organisées avec les accueillantes 2ème objectif : Développer une communication efficiente sur le secteur ATL vers les parents, et les associations. - L’ATL a participé à la journée mobilité en 2022 et en 2023 en proposant des activités pour les enfants - En 2022, organisation d’une chasse aux œufs en collaboration avec le PCS et la Maison des jeunes, - En 2021et en 2022 , participation à « Place aux enfants » en collaboration avec le PCS. - Une brochure d’information sur l’ensemble des opérateurs d’accueil extrascolaire est en cours de création. 3ème objectif : Coordonner les offres des stages entre les différents opérateurs afin de combler l’ensemble des vacances scolaires. 4ème objectif : Améliorer l’informations aux parents sur l’ensemble de l’offre des activités proposées sur l’entité - Une partie des informations concernant les stages sont publiés via la page facebook de l’ATL et sur le site de la commune. 5ème objectif : Améliorer les délais d’information 6ème objectif : augmenter et diversifier l’offre des stages. 7ème objectif : mettre en place un accueil lors des journées pédagogiques. - Un accueil est proposé lors des journées pédagogiques de chaque école. 8ème objectif : Dynamiser la coordination ATL avec les associations culturelles et sportives. 9ème objectif : faire reconnaitre les stages en « Centre de Vacances » par l’ONE Les différents objectifs sont travaillés mais ils ne sont pas encore tous atteints.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.2 | Jeunesse
Action n° 1 | Soutien à l'associatif | Service | Associations
|  | Agent traitant | Marie-Ange CORRENT
|  | Échéance | NA
|  | Échéance | 2019-2024
Partenaires | L'agent traitant, le monde associatif, Service Technique
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres et éventuellement des subsides
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 70 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 100 %
Plan de travail | Rencontres et réunions avec les groupements associatifs Etude des besoins des associations Analyse des demandes et des budgets Mise à disposition de locaux Mise à disposition de budgets Elaboration de conventions entre la Ville et les associations
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Le nombre d'associations
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Gestion de la mise à disposition des locaux, en fonction des demandes, des besoins des Associations, ASBL, Clubs etc pour des réunions, des soupers, des évènements annuels. Vérification des états des lieux des occupations des salles. Elaboration de conventions entre la Ville de BEAUMONT et diverses Associations ou ASBL : - Les Chiffres et les lettres - Comité des plus beaux villages de Wallonie - Eneo Sports Vie Active - Comité des Aînés 3x20 (Mme LESOIL) - Comité des Aînés 3x20 (Mme THIBAUX) - La Confrérie des Grands Gousiers - Le Club Kiki Pétanque - L’Art Pour Tous - Le Cercle Horticole (a stoppé ses activités) - Le Tai Shi - La Zumba (Convention en cours) Contacts avec les Associations, ASBL, Clubs etc, demande de rapports d’activités 2019 et 2020 pour justificatif de salles gratuites et octroi de subsides par le service comptabilité.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Idem Bilan évolutif au 30 juin 2020 En cours idem 2020 - Gestion de la mise à disposition des locaux, en fonction des demandes, des besoins des Associations, ASBL, Clubs etc pour des réunions, des soupers, des évènements annuels. Vérification des états des lieux des occupations des salles. Elaboration de conventions entre la Ville de BEAUMONT et diverses Associations ou ASBL : - Nouvelle Convention - Mise à disposition de la salle de SOLRE-SAINT-GERY - Mme RENATO - Heure supplémentaire. - Convention - Mise à disposition de la salle de THIRIMONT - Mme MYAUX - Ecole du dos. - Gestion du Centre Culturel par le FOYER CULTUREL - Convention. - Renouvellement Convention - ASBL Cheerfull Scottisch Event - Cours de Cornemuse. - Arrêt du Comité des Aînés 3x20 (Mme THIBAUX). Contacts avec les Associations, ASBL, Clubs etc, demande de rapports d’activités 2020 pour justificatif de salles gratuites et octroi de subsides par le service comptabilité.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | En cours – Idem Bilan évolutif au 28 février 2022 En cours Idem 2022 – Gestion de la mise à disposition des locaux, en fonction des demandes, des besoins des Associations, ASBL, Clubs etc pour des réunions, des soupers, des évènements annuels. Vérification des états des lieux des occupations des salles. Contacts avec les Associations, ASBL, Clubs etc, demande de rapports d’activités 2022 et 2023 pour justificatif des salles gratuites - Adaptation de nouveaux Comités avec présentation au Collège communal pour reconnaissance. - Comité de THIRIMONT - Club INNER WHEEL de BEAUMONT - Amicale de l’école de STREE - Comité carnavalesque « Les Paysans de Beaumont » - Comité carnavalesque « Les Durs à cuire » - Comité carnavalesque « Show Clap’1 » - L’Amicale des proches de la crèche des P’Tits Tchots Arrêt du Comité carnavalesque « Les Beaufoutois » Elaborations de nouvelles conventions entre la Ville de BEAUMONT et diverses Associations ou ASBL : - ASBL « Salle Géramont » - Gestion de la salle Géramont à RENLIES - Ateliers de couture - Cours de couture au local rue Tilia 11 à STREE Elaboration de conventions entre la Ville de BEAUMONT pour l’occupation du Pôle associatif : - MDA De l’Entre Sambre et Meuse - MIRESEM - Infor Jeunes Entre Sambre et Meuse - Carrefour Asbl - ALISES - Groupe du Semeur de Beaumont-Sivry-Rance - ADL - AVIQ - Service de Conciliation Ethique Renouvellement Convention 2022 et 2023 - ASBL Cheerfull Scottisch Event – Cours de Cornemuse Arrêt des cours de ZUMBA à la salle de LEUGNIES – Khristel CORNIL Arrêt des cours de danse Fitness – Salle de LEUGNIES – Alice BOMBLET Arrêt des cours Ecole du Dos à la salle de THIRIMONT– Mme MYAUX Octroi de subsides par le service comptabilité – Nouvelles Associations – Demande de rapports d’activités 2022 et 2023 - Asbl ADL - Le PANATHLON Wallonie-Bruxelles - Asbl TELESAMBRE
Renouvellement Convention 2022 et 2023 - ASBL Cheerfull Scottisch Event – Cours de Cornemuse Arrêt des cours de ZUMBA à la salle de LEUGNIES – Khristel CORNIL Arrêt des cours de danse Fitness – Salle de LEUGNIES – Alice BOMBLET Arrêt des cours Ecole du Dos à la salle de THIRIMONT– Mme MYAUX Octroi de subsides par le service comptabilité – Nouvelles Associations – Demande de rapports d’activités 2022 et 2023 - Asbl ADL - Le PANATHLON Wallonie-Bruxelles
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.3 | Sport
Action n° 1 | Maintien de l'infrastructure actuelle et rénovation (Maintenance extraordinaire bâtiments sportifs) | Service | Subsides - abandon des subsides
|  | Agent traitant | Gaby Dubois
|  | Échéance | 2018-01-01
|  | Échéance | Fin 2024
Partenaires | Agent du Service Subsides, Pouvoirs subsidiants, auteur de projets, firmes qui réaliseront les travaux, Service Technique
Budget estimé | 10.000€ (76401/724-54 - 20190051)
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres et subsides
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 0 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 20 %
Plan de travail | Rencontres et réunions avec Ies pouvoirs qui accordent des subsides + clubs sportifs Elaboration d'un CSCH pour les rénovations à effectuer Passation d'un marché public Rénovation de l'infrastructure actuelle
Commentaires
Indicateur d'évaluation
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST. Retiré l'argent
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Projet en cours au point de vue rénovation énergétique avec Belfius et Crédit Infrasport à demander - > Projet directement géré par la Régie.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.3 | Sport
Action n° 2 | Remettre à niveau le terrain de football du lieu-dit buse avec Infrasports | Service | Subsides - abandon des subsides
|  | Agent traitant | Gaby Dubois/Alysson Dropsy
|  | Échéance | 2015-06-01
|  | Échéance | Fin 2024
Partenaires | Agent du Service Subsides, Pouvoirs subsidiants, le club de foot, auteur de projets, firmes qui réaliseront les travaux, Service Technique
Budget estimé | 40.000€ (76401/721-56 - 20190054)
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres et subsides éventuels
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 20 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 95 %
Plan de travail | Rencontres et réunions avec Infrasports Elaboration d'un CSCH Passation d'un marché public Mise à niveau du terrain de foot
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Le nombre de matchs de foot et d'utilisateurs du terrain
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours: Permis octroyé par le Fonctionnaire délégué - auteur de projets designé - CSC pour les travaux approuvé - Marché de travaux publié - Réception des offres - Analyse des offres effectuée.
A ce jour | L'attribution sera réalisée dès retour de la MB1.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | La fin des travaux est prévue pour début août et l'inauguration pour la fin août.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.3 | Sport
Action n° 3 | Semi-couverture du terrain de tennis situé à Beaumont | Service | Subsides
|  | Agent traitant | Gaby Dubois
|  | Échéance | NA
|  | Échéance | Fin 2024
Partenaires | Agent du Service Subsides, Pouvoirs subsidiants, le club de tennis, auteur de projets, firmes qui réaliseront les travaux, Service Technique
Budget estimé | 85.000€ (76401/721-54 - 20190053)
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres et subsides
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 0 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 0 %
Plan de travail | Rencontres et réunions avec les pouvoirs subsidiants Etude de faisabilité pour la création d'une semi-couverture du terrain de tennis Eléboration de plans et d'un CSCH, passation d'un marché Aménagement de la semi-couverture du terrain de tennis
Commentaires | Trop onéreux
Indicateur d'évaluation | Le nombre de joueurs qui utilisent le terrain de tennis
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | Projet en stand by.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Projet en stand by.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.3 | Sport
Action n° 4 | Espace pour les athlètes (ancienne gare) | Service | Subsides
|  | Agent traitant | Gaby Dubois
|  | Échéance | Fin 2024
Partenaires | Agent du Service Subsides, Pouvoirs subsidiants, les clubs sportifs, auteur de projets, firmes qui réaliseront les travaux, Service Technique et écoles.
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur - 25.000 €
Mode de financement | Sur fonds propres et subsides éventuels
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 0 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 0 %
Plan de travail | Rencontres et réunions avec les pouvoirs subsidiants Etude de faisabilité pour la création d'un espace pour les athlètes Eléboration de plans et d'un CSCH, passation d'un marché Aménagement de l'espace sportif
Commentaires | A programmer
Indicateur d'évaluation | Le nombre d'athlètes qui occupent l'espace
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST.
Bilan évolutif au 28 février2022 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.3 | Sport
Action n° 5 | Aménagement d'un Street Workout et modules de Fitness rue de l'Abattoir à Beaumont | Service | Subsides
|  | Agent traitant | Gaby DUBOIS
|  | Échéance | Fin 2024
Partenaires | Agent Service Subsides - Pouvoirs Subsidiants - Clubs Sportifs - Ecoles - Auteur de Projet
Budget estimé | 25000
Mode de financement | Fonds propres - Subsides éventuels
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 30 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 50 %
Plan de travail | Rencontres et réunions avec les pouvoirs subsidiants. Elaboration de plans et d'un CSCH, passation d'un marché. Aménagement de l'espace sportif.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Le nombre d'athlètes qui occupent l'espace
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | /
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours Introduction des subsides - Permis à modifier car emplacement différent.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Permis octroyé mais modification de l'emplacement en vue du regroupement avec le skate Park
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous
Objectif opérationnel 3.4 | Participation citoyenne
Action n°1 | Création de comités de quartiers par village/Comités Participatifs | Services | Associations
|  | Agent traitant | M.-A. Corrent/S. WERION
|  | Échéance | Fin 2024
Partenaires | Agent(s) en charge des comités de quartiers, les riverains, diverses disciplines nécessaires à la mise en place des comités de quartiers
Budgett estimé | 1.000€ (MB1 2019) - budget à prévoir 10.000€
Mode de financement
Indicateur d'avancement | A programmer - Taux d'avancement (mi-mandat): 0% Taux d'avancement (fin de mandat) : 100 %
Plan de travail | Création des Conseils de quartiers ou des des espace quartiers - Organisation – Compte rendu – Suivi ; - Budget participatif ; mise en oeuvre du budget participatif (demandes de prix, délibérations, suivi, etc …) ; - Suivi des demandes directes par courrier ou téléphone ; - Médiation de voisinage : Les agents se répartiront les espaces quartiers en fonction de leur temps de travail ; - Thématiques à développer avec échéancier: la sécurité, l'éclairage public, la collecte d'infos diverses, élagage la propreté publique, ... - Réunions suivi demandes avec les services concernés (Police, CPAS, : toutes les demandes sont listées et une réunion de suivi a lieu tous les deux mois (+ vérifications sur place etc …) - Réunions spécifiques suivant problématiques : Nuisances sonores ; Travaux ; Règlement de Police, ... Organisation de festivités: goûter, barbecue, ... Désignation de représentants pour chaque espace-quartiers. Définir des objectifs (différents thèmes)
Commentaires | Pas de demande de création à ce jour
Indicateur d'évaluations | Nombre de personnes souhaitant participer aux comités
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer
Bilan evolutif au 28 février 2022 | A programmer
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Création de Comités Participatifs dans les villages visant à octroyer un subside de 1.000 € aux Comités (suite à la validation d'un projet). Les projets sont en cours.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.5 | Culture
Action n° 1 | Tags sur les portes et murs de la Ville pour illustrer notre patrimoine folklorique | Service | Subsides
|  | Agent traitant | Gaby Dubois
|  | Échéance | Fin 2020
Partenaires | Artistes peintres, agent en charge du dossier
Budget estimé | 1000
Mode de financement | Budget 2019, Budget 2020 - Fonds propres + Subsides
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 100 %
Plan de travail | Recensement de portes et murs dans la Ville Prise de contact avec les artistes Choix des œuvres Remise en état des lieux (propreté, …) Réalisation des dessins
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de portes et de murs à réaliser
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Dossier de demande de subside rentré.
Bilan évolutf au 28 février 2022 | Terminé Dossier non retenu -> point de vue des subsides Réalisé sur Fonds Propres
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.5 | Culture
Action n° 2 | Offrir une nouvelle programmation culturelle en collaboration avec le Foyer Culturel | Service | Foyer Culturel
|  | Agent traitant | Joëlle Thonon/Emmanuel Camus
|  | Échéance | Fin 2024
Partenaires | Le personnel du Foyer Culturel, le monde des associations, le monde culturel, les organismes concernés par la programmation culturelle
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | Fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 80 % A programmer : taux d'avancement (fin de mandat) : 95 %
Plan de travail | Rencontrer les associations culturelles Analyser les besoins des groupements culturels Rechercher des exposants (peinture,art, …) Prendre contact avec des troupes de théâtre, des groupes musicaux, Créer des évènements Organiser des spectacles, concerts, représentations théâtrales, cirques, séances cinématographiques
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Le nombre d'activités culturelles organisées
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Futures programmations culturelles : Pour ce faire, nous pourrons disposer, dans un avenir proche, d’un outil essentiel, à savoir le Centre culturel. Diverses recherches et prises de contacts ont été effectuées en vue de son aménagement et de la programmation de diverses manifestations culturelles. Nos programmations et réalisations de septembre 2019 à ce jour : - Rédaction, impression, encartage du F.C.B Info, mensuel d’informations sociales et culturelles. - Ecole des devoirs : Les lundi et jeudi, aide à la réalisation des devoirs pour les élèves du cycle primaire. - Les dimanches au théâtre : Un dimanche par mois, les abonnés assistent à un spectacle à la Comédie centrale de Charleroi. - 9ème Marché d’automne : Mise en valeur des producteurs et artisans locaux. Ceux-ci sont installés sous chapiteau grâce au soutien de la Ville de Beaumont. - 4ème Balade gourmande – 20 octobre 2019 -Thirimont (près de 500 participants). Découverte d’un village de l’entité et participation d’habitants et associations qui accueillent les marcheurs pour les diverses dégustations. Les participants ont déjà pu parcourir et découvrir Solre-Saint-Géry, Barbençon, Thirimont et Renlies. Cette année, c’est le village de Strée qui sera à l’honneur. Tous les contacts ont déjà été pris ou vont être pris (demandes d’autorisations, traiteurs, associations, habitants du village concerné,…). - 39ème Foire du Livre pour enfants : du 4 au 17 novembre 2019 au Centre Culturel. Participation de toutes les classes maternelles et primaires de toutes les écoles de l’entité. Chaque élève participe à une séance de lectures animées. - Bal des Enfants : activité gratuite destinée aux enfants. Sonorisation, spectacle et cadeaux. - Des journées découvertes : - Bruxelles : Exposition Dali et Magritte. . Programmation annulée pour cause de covid 19 et de confinement : visites des expositions Toutankhamon et Miro à Liège, le 19 avril 2020. Pour et avec les Associations locales : Rencontre avec les représentants des associations locales, affiliées au Foyer Culturel, lors de l’Assemblée générale annuelle. Discussion du rapport moral et projets pour l’exercice suivant. - Carnaval de Beaumont : réunions préparatoires, rapports, courriers et contrats forains, Croix-Rouge, autorisations diverses,… . Annulé pour cause de covid 19 et de confinement - Réalisations de prototypes d’affiches, de panneaux, parutions dans le FC.B. Info, location de panneaux d’exposition, de tonnelles,... - Possibilité de tenir une buvette à l’occasion de la Journée Printemps annuelle. - Mise à disposition d’un local pour la tenue de la permanence pensions. - Mise à disposition d’un local pour le cours de guitare de l’Académie de la Botte du Hainaut.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours- A partir du confinement 2020, l’équipe a mis tout en œuvre pour pouvoir mettre au point de nouvelles activités et maintenir ses activités annuelles comme le Marché d’automne, la Balade gourmande, la Foire du livre,… A maintes reprises, nous avons cru toucher au but mais les circonstances et les mesures imposées ne nous ont pas permis de concrétiser la plupart de ces activités. Une permanence a toujours été assurée, ce fut l’occasion d’effectuer du rangement et de l’archivage. Tous les locaux à notre disposition ont été remis en peinture. Ecole des devoirs L’école des devoirs est accessible aux enfants du cycle primaire, les lundi et jeudi de 15h30 à 17h00. La participation est gratuite, les différents frais sont pris en charge par le Foyer Culturel. En raison du covid, cette activité n’a pu être assurée en 2020. Coordination du Carnaval Les nombreuses démarches relatives au Carnaval 2020 avaient déjà été effectuées, mais en raison du covid, celui-ci a dû être annulé. Permanence Pension La permanence « Pension » se tient dans nos locaux tous les1er lundis du mois (sauf jours fériés). Toujours en raison du covid, l’Office National des Pensions a suspendu les permanences. Ateliers Mamans – Ateliers créatifs Le concept de l’atelier a été élaboré par Oxyjeune. Depuis maintenant 12 ans, le Foyer Culturel est porteur du projet. Une collaboration avec le P.C.S. de Beaumont s’est installée. L’atelier se tient une journée par mois de 9h à 15h30. En quelques mots… « L’Atelier Mamans » est une journée de rencontres, pour toutes dames, désireuses de découvrir ou de partager leurs connaissances créatives. Celles-ci sont généralement au chômage ou femmes au foyer. Notre objectif est de leur donner l’occasion de se rencontrer dans un milieu de création où elles sont valorisées et, pour certaines, peuvent reprendre de l’assurance. Bien évidemment, toujours pour la même raison, à partir de mars 2020, les Ateliers n’ont pu se tenir. Stages " Beaumont s'anime » Du 1er au 3 et du 6 au 10 juillet 2020, malgré les circonstances, les stages pour enfant de 6 à 12 ans, ont pu se tenir, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Ceux-ci se sont déroulés au local des « Chenapans » ainsi qu’au Centre sportif.
Marché d’automne et Balade gourmande Bien que ces activités soient tout-à-fait mises au point, elles n’ont pu avoir lieu. La distanciation et de plus la fermeture de l’horeca en octobre, nous ont mis dans l’obligation d’annuler. Foire du Livre pour enfants Tous les contacts avaient également été pris (libraires, écoles, Direction générale des Affaires culturelles,…) et c’est avec beaucoup de regrets, que nous avons dû annuler la Foire du Livre annuelle. Bal costumé pour enfants Juste avant le confinement, le 29 février, le Bal des Enfants s’est tenu à la Salle de Solre-Saint-Géry. Souper du Foyer Culturel Notre traditionnel souper annuel qui se tient le 1er samedi de mars, a également dû être annulé (au vu de la situation, nombre d’inscrits restreint). Journée Printemps Celle-ci se déroule toujours, depuis une quarantaine d’années, le lundi de Pentecôte. Comme bon nombre de nos activités, celle-ci n’a pu avoir lieu. Nouvelle activité - Création d’un Marché Les circonstances difficiles que nous avons vécues, dans notre vie et dans notre travail, nous ont fait prendre conscience que bien des secteurs d’activités souffraient énormément de la crise du corona virus. Ayant pu constater que les commerçants ambulants n’avaient plus aucune activité et que le citoyen recherchait le commerce de proximité, nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour « recréer » un Marché à Beaumont. Une mini enquête a été réalisée auprès des habitants. Ceux-ci étant ravis de renouer avec cette tradition, nous avons décidé que le Marché serait bimensuel et qu’il se tiendrait les 1er et 3ème samedis du mois. Cette mise en place a, bien sûr, nécessité pas mal de démarches, de déplacements et de rencontres avec les maraîchers. De plus des mesures strictes devaient impérativement être respectées. Néanmoins, à partir du mois de septembre 2020, nous avons pu mener à bien notre projet jusqu’à la saison hivernal. Nous reprendrons au printemps, probablement sous une autre formule. Aide aux groupements La crise du corona virus a également fortement impacté l’aide que nous apportons habituellement aux diverses associations affiliées. Projets pour 2021/2022 F.C.B. Info Ecole des devoirs Balade gourmande
Aperitifs beaumontois Souper annuel du Foyer Spectacles au Centre Culturel. Foire du Livre Bal costumé pour les enfants Déplacements et voyages culturels Journée Printemps Ateliers Mamans Animations dans le cadre scolaire Manifestations culturelles diverses Aide aux groupements... Activités compatibles avec les mesures covid en vigueur Ecole des devoirs Marché bimensuel : interrompu en hiver. Exposition photos : L’exposition « Être là au bon moment, au bon endroit,…» s’est tenue du 21 au 24 mai au Centre culturel. Ateliers créatifs : Reprise en avril, un vendredi par mois, participation limitée à 5 personnes. Balade à Leval-Chaudeville et Leugnies : « Dégustation de bières spéciales » sur le parcours. La balade s’est tenue le 20 juins 2021. Stage d’été : Stage destiné aux enfants de 4 à 12 ans, « La tête dans les étoiles » 1ère semaine de juillet. Apéritifs beaumontois : En juillet et en août, au Parc de l’Esplanade. Participation de la Fanfare de Solre-Saint-Géry. Brocante, artisanat, marché : Le 21 juillet, au Parc de l’Esplanade. Exposition de peintures : L’exposition « Tout en couleur » s’est tenue au Centre culturel, les 11 et 12 septembre 2021. Concert : Le concert du groupe « Leone’s » s’est tenu au Centre culturel, le 25 septembre 2021. Atelier d’improvisations théâtrales : Suite à une demande, nous avons participé à la mise au point d’un atelier d’improvisations. Celui-ci a été assuré à partir du mois d’octobre, au Centre culturel. Balade gourmande et Marché d’automne : La Balade s’est déroulée à Strée, le 17 octobre 2021. Le Marché s’est tenu, comme à l’accoutumée sous chapiteau, à la place du Belvédère.
Dans ce cadre : Concert Max Cheval chante Renaud. Foire du livre pour enfants : Celle-ci s’est tenue au Centre culturel du 8 au 21 novembre 2021. Participation de toutes les classes maternelles et primaires des différentes écoles de l’entité. Ouverture au public, les mercredis, samedis et dimanches. Marche nocturne à Thirimont : Le 23 octobre 2021, en collaboration avec Madame Christine Mormal et la Ville de Beaumont. Spectacle de Pierre Mathues : Celui-ci était programmé le 11 décembre au Centre culturel. Les mesures sanitaires en place, à ce moment, n’ont pas permis l’organisation de la manifestation dans de bonnes conditions. Il est reporté au 14 mai 2022. Rencontre d’improvisation théâtrale : Cette activité, tout public, devait se tenir au Centre culturel, le 27 novembre. Les bénéfices étaient en faveur à Viva for Live. Comme le spectacle de Pierre Mathues, l’activité a dû être annulée. Voyage à Bruges : Déplacement à Bruges, le 4 décembre 2021, en collaboration avec la Maison de Jeunes de Beaumont. Visite du Musée de la bière, du Musée du chocolat et du marché de Noël. Transfert de la gestion du Centre Culturel par convention du 01 décembre 2020 (délibération du Conseil Communal du 24 novembre 2020).
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Bilan évolutif 2022 Coordination du Carnaval La gestion intégrale du carnaval, représente un travail conséquent (tenue et conduite de réunions avec les Autorités et les Groupes, nombreuses démarches administratives, placement des forains, veiller au respect des normes de sécurité, comptes annuels,…). Mise à disposition de locaux Tout groupement à la recherche d’un local de réunion peut nous contacter. Permanence Pension La permanence « Pension » se tient dans nos locaux tous les 1er lundis du mois (sauf jours fériés). Gestion du Centre Culturel de la Ville de Beaumont Nous tenons le calendrier des réservations et assurons le suivi, contrats de locations, factures, remise des clés, nettoyage et petit entretien si nécessaire,… Jusque-là, le montant des locations est versé sur le compte du Foyer Culturel (voir compte de résultat). Nous ne payons pas de location pour les activités que nous y organisons.
Bilan évolutif fin de mandat 2024
Théâtre d’improvisation A l’initiative de Mr Chapon Frédéric, un groupe de théâtre d’improvisation a vu le jour. Nous avons mis tout en œuvre pour que son projet voit le jour. Le Centre Culturel a été mis à sa disposition gratuitement dans l’attente que son projet puisse prendre son essor, ce qui est chose faite aujourd’hui. Nous avons également diffusé l’information dans le F.C.B. Info. Ateliers Mamans – Ateliers créatifs Le concept de l’atelier a été élaboré par Oxyjeune. Depuis maintenant 14 ans, le Foyer Culturel est porteur du projet. Une collaboration avec le P.C.S. de Beaumont s’est installée. L’atelier se tient une journée par mois de 9h à 15h30. En quelques mots… « L’Atelier Mamans » est une journée de rencontres, pour toutes dames, désireuses de découvrir ou de partager leurs connaissances créatives. Celles-ci sont généralement au chômage ou femmes au foyer. Notre objectif est de leur donner l’occasion de se rencontrer dans un milieu de création où elles sont valorisées et, pour certaines, peuvent reprendre de l’assurance. Marché - Hebdomadaire En 2022, suite aux diverses remarques qui nous avaient été formulées, nous avons opté pour un marché hebdomadaire. Celui-ci a repris le 5 avril 2022 et se tenait tous les mardis de 14h00 à 18h00 sur la Place Saint-Laurent. Nous regrettons que malgré tous nos efforts, cette activité n’a pas perduré, faute de clients et ensuite, ce qui est logique, faute de maraîchers. 2ème Exposition de photos Du 22 au 24 avril, nous avons organisé notre 2ème Exposition de photos, au Centre Culturel. La qualité des photos exposées, par nos artistes locaux, a ravi le public qui a répondu présent durant tout le week-end.
Spectacle Pierre Mathues au Centre Culturel Le samedi 14 mai, Pierre Mathues nous a régalé avec son spectacle « La Belgique expliquée aux Français ». Une démonstration d’autodérision et de douce folie belge. Nous regrettons, une nouvelle fois, un manque de participation des beaumontois. 36ème Journée Printemps – Foire à la brocante, aux produits régionaux. Le 6 juin 2022 (lundi de Pentecôte), nous avons pu renouer avec notre activité plus que trentenaire. Cette journée a toujours comme objectif de contribuer à la promotion de Beaumont au travers des activités culturelles et sportives des différents groupements et associations locales. Marché provençal – Un vrai marché du Sud de la France. Les 17, 18 et 19 juin s’est tenu à la Place Saint Laurent, un véritable marché provençal. Nous avons été contactés par les organisateurs en vue d’aider à l’organisation de cet évènement. Nous avons tout mis en œuvre pour que cette activité d’envergure puisse avoir lieu malgré le peu de temps dont nous disposions pour remplir cette mission. Théâtre « Songe d’une nuit d’été », en collaboration avec le PAC Beaumont Cette pièce a été interprétée le 2 juillet 2022, au Centre culturel. Elle était interprétée par une troupe française dont une ancienne beaumontoise. Aucun cachet n’a été demandé, nous avons (Foyer Culturel et PAC) assumé le coût de la location d’un gîte pour le week-end. Stages pour enfants Du 4 au 8 juillet 2022, les stages pour enfants de 3 à 12 ans (28 participants) ont pu se tenir. Ceux-ci se sont déroulés au local des « Chenapans », au Centre sportif et au Centre Culturel. Le thème de cette année était « A la découverte de l’infiniment petit ». Plusieurs sorties, en rapport avec le thème, ont agrémenté la semaine.
Exposition de peintures Les 10 et 11 septembre 2022, au Centre Culturel, nous avons organisé notre 2ème Exposition de peintures intitulée « Vos peintures nous invitent au voyage… ». Les participants étaient heureux de pouvoir faire découvrir leurs réalisations et partager leur passion avec les nombreux visiteurs. Déplacement à Amsterdam pour l’Exposition universelle Floriade Le 17 septembre 2022, nous avons proposé un voyage aux Pays-Bas pour visiter l’exposition universelle Floriade. Celle-ci regroupait 40 pavillons de pays différents, de culture, de plantes et de fleurs. Ce voyage a connu un franc succès. Marché d’automne et Balade gourmande Le 16 octobre 2022, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu organiser notre 11ème Marché d’automne et notre 6ème Balade gourmande. Le Marché, comme de coutume, s’est tenu sous chapiteau, mais cette fois, celui-ci était installé dans le village visité à savoir Thirimont. Nous avons compté plus de 500 participants. De nombreux sponsors nous ont soutenus dans notre activité et nous ont permis d’offrir diverses animations musicales, une à chaque arrêt dégustation.
Concert « Brel éternel » Celui-ci a été proposé le 27 novembre 2022, au Centre Culturel. L’orchestre était placé sous la direction de Mr Jacky Coppens, Directeur de l’Académie de Musique et de Danse de la Botte du Hainaut. Le répertoire de Jacques Brel a été interprété magistralement Jean-François David. Un artiste qui aime la chanson française et la défend avec passion, entre émotion et énergie. Déplacement à La Hulpe pour Lanterna Magica Le samedi 3 décembre en soirée, nous nous sommes rendus à La Hulpe pour visiter le « Château enchanté de Lanterna Magica ». Ces parenthèses enchantées ravissaient le visiteur sur un parcours de 2,5 kilomètres dans le Parc du Château de La Hulpe. Aide aux groupements - Réalisation de panneaux. - Parutions dans le F.C.B. Info. - Location et prêt de matériel d’exposition. - Prêt d’un costume de St Nicolas. - Activités récréatives... Déplacement à La Hulpe pour Lanterna Magica Bilan évolutif 2023 Ecole des devoirs L’école des devoirs est toujours accessible aux enfants du cycle primaire. Quand nécessaire, elle se tient les mardi et jeudi de 15h30 à 16h30. La participation est gratuite, les différents frais sont pris en charge par le Foyer Culturel.
Coordination du Carnaval La gestion intégrale du carnaval, représente un travail conséquent (tenue et conduite de réunions avec les Autorités et les Groupes, nombreuses démarches administratives, placement des forains, veiller au respect des normes de sécurité, comptes annuels,…). Mise à disposition de locaux Tout groupement à la recherche d’un petit local de réunion peut nous contacter. Permanence Pension La permanence « Pension » se tient dans nos locaux tous les 3ème mardis du mois (sauf jours fériés). Gestion du Centre Culturel de la Ville de Beaumont Nous tenons le calendrier des réservations et assurons le suivi, contrats de locations, factures, remise des clés, petit entretien si nécessaire,… Jusque-là, le montant des locations est versé sur le compte du Foyer Culturel (voir compte de résultat). Nous ne payons pas de location pour les activités que nous y organisons. Ateliers Mamans – Ateliers créatifs Le concept de l’atelier a été élaboré par Oxyjeune. Depuis maintenant 15 ans, le Foyer Culturel est porteur du projet. Une collaboration avec le P.C.S. de Beaumont s’est installée. L’atelier se tient une journée par mois de 9h à 15h30. En quelques mots… « L’Atelier Mamans » est une journée de rencontres, pour toutes dames, désireuses de découvrir ou de partager leurs connaissances créatives. Celles-ci sont généralement sans emploi, pensionnées ou femmes au foyer. Notre objectif est de leur donner l’occasion de se rencontrer dans un milieu de création où elles sont valorisées et, pour certaines, un soutien afin de reprendre de l’assurance. Bal Costumé des enfants – samedi 4 mars 2023 Chaque année, nous organisons un bal costumé pour les enfants. Celui consiste en un après-midi récréatif où chaque enfant reçoit un cadeau en fin de journée. En 2023, 72 enfants ont participé au Bal costumé. Cette activité est entièrement gratuite. Paris sur Seine Un voyage a été organisée le 11 mars à Paris. Durant cette journée, les participants ont pu visiter le cimetière du Père Lachaise, déguster un repas gastronomique sur un bateau mouche et ensuite, visiter la Tour Eiffel. Cette journée s’est terminée par un moment temps libre. Exposition matière : « L’art dans tous ses états » Le week-end du 14 au 16 avril, nous avons organisé une exposition sur le travail des matières. Cette exposition a mis en avant le travail de 10 artistes et leur a permis de faire découvrir leur savoir faire au public. Keukenhof Le dimanche 16 avril 2023, nous avons proposé un voyage au Pays-Bas pour visiter les jardins de Keukenhof où les participants ont pu admirer les champs de fleurs. Vu le succès rencontré par cette journée, nous avons réitéré l’expérience en proposant une deuxième date qui a eu lieu le 29 avril 2023. En effet pas moins de 97 personnes ont participés aux deux journées. Disney Land Paris Le vendredi 12 mai 2023, un déplacement a été organisé pour Disney Land Paris. Cette journée qui s’est clôturée par un magnifique spectacle à l’occasion des 30 ans du parc a ravi tous les participants.
Bal Costumé des enfants - samedi 4 mars 2023 Chaque année, nous organisons un bal costumé pour les enfants. Celui ci consiste en un après-midi récréatif où chaque enfant reçoit un cadeau en fin de journée. En 2023, 72 enfants ont participé au Bal costumé. Cette activité est entièrement gratuite. Paris sur Seine Un voyage a été organisé le 11mars à Paris. Durant cette journée, les participants ont pu visiter le cimetière du Père Lachaise, géguster un repas gastronomique sur un bateau mouche et ensuite, visiter la Tour Eiffel. Cette journée s'est erminée par un moment temps libre. Exposition matière : « L’art dans tous ses états » Le week-end du 14 au 16 avril, nous avons organisé une exposition sur le travail des matières. Cette exposition a mis en avant le travail de 10 artistes et leur a permis de faire découvrir leur savoir faire au public. Keukenhof Le dimanche 16 avril 2023, nous avons proposé un voyage au Pays-Bas pour visiter les jardins de Keukenhof où les participants ont pu admirer les champs de fleurs. Vu le succès rencontré par cette journée, nous avons réitéré l’expérience en proposant une deuxième date qui a eu lieu le 29 avril 2023. En effet pas moins de 97 personnes ont participés aux deux journées. Disney Land Paris Le vendredi 12 mai 2023, un déplacement a été organisé pour Disney Land Paris. Cette journée qui s’est clôturée par un magnifique spectacle à l’occasion des 30 ans du parc a ravi tous les participants.
Concert hommage aux « Michel » de la chanson française Celui-ci a été proposé le 20 mai 2023, au Centre Culturel. L’orchestre était placé sous la direction de Mr Jacky Coppens, Directeur de l’Académie de Musique et de Danse de la Botte du Hainaut. Le répertoire des « Michel » de la chanson française a été interprété magistralement par Jean-François David. Un artiste qui aime la chanson française et la défend avec passion, entre émotion et énergie. 54 personnes ont assisté à ce concert. 37ème Journée Printemps - Foire à la brocante, aux produits régionaux Le 29 mai 2023 (lundi de Pentecôte) a eu lieu notre traditionnelle Journée Printemps. Cette journée a toujours comme objectif de contribuer à la mise en avant de l’entité au travers de la promotion des activités folkloriques et sportives des différents groupements et associations locales. En effet, durant cette journée, le Foyer Culturel propose aux groupements affiliés de pouvoir y présenter leur association. Visite culturelle de la ville de Gand Le samedi 3 juin 2023, nous avons organisé une visite culturelle de la Ville de Gand sous forme de balade gourmande. Les participants ont pu découvrir et admirer les merveilles architecturales et bénéficier de multiples explications et anecdotes grâce à la visite guidée de la Ville tout en dégustant différents mets typiques dans des lieux représentatif de l’histoire et du patrimoine culturel de la Ville. Ils ont ensuite pu bénéficier d’un peu de temps libre avant le retour. Pièce de théâtre : « Garçon SVP » La pièce de théâtre « Garçon SVP ! » s’est jouée au Centre Culturel de Beaumont le vendredi 16 et le samedi 17 juin 2023 par la troupe « Full Arts » sous la direction de Monsieur Vincent Kerkhofs – metteur en scène. Durant ces deux représentations, 186 personnes ont pu profiter de ce spectacle musicomique.
Stages pour enfants Du 10 au 14 juillet 2023, les stages pour enfants de 2.5 à 10 ans (25 participants) ont pu se tenir. Ceux-ci se sont déroulés au local des « Chenapans » et au Centre Culturel. Le thème de cette année était « les petits cuistots font du sport ». Durant cette semaine, différentes activités ont été organisées. En rapport avec la cuisine pour les plus jeunes, le matin et, via des animations sportives pour les plus grands l’après-midi. La rentrée en musique à Beaumont Du 28 août au 4 septembre 2023 a eu lieu la rentrée en Musique à Beaumont. Le Foyer Culturel a été contacté par les Jeunesses Musicales de Charleroi afin de les aider à organiser la rentrée musicale à Beaumont. En effet, chaque année deux communes sont choisies pour bénéficier de cette animation gratuite destinée à tous les enfants de la maternelle au secondaire. Les 9 écoles de notre entité ont pu profiter de cette animation qui permets aux enfants de vivre des expériences culturelles et artistiques multiples autour de la musique. Expo « RWANDA 94 »- Comprendre l’incompréhensible Du 11 septembre au 5 octobre 2023 en collaboration avec VIE-ESEM s’est tenue l’exposition « Rwanda 94 – Comprendre l’incompréhensible » qui revenait surl e génocide rwandais au Centre Culturel de Beaumont. Cette exposition était accessible sur rendez-vous ou durant les permanences du samedi après-midi. Différentes classes du niveau secondaire ont visitées l’exposition. La projection du film « Petit Pays » a eu lieu le vendredi 22 septembre 2023. Cette projection était suivie d’un débat. Marché d’automne et Balade gourmande Le 15 octobre 2023 était organisée le 12ème Marché d’automne et notre 7ème Balade gourmande. Le Marché, comme de coutume, s’est tenu sous chapiteau et était installé dans le village de l’entité visité lors de cette édition à savoir : Barbençon un des plus beau village de Wallonie. Nous avons comptabilisé un nombre record de participants lors de cette édition avec 580 personnes lors de la balade gourmande. Afin d’agrémenter cette journée, diverses animations musicales ont été proposées à chaque arrêt dégustation. Exposition de peintures « Et si on s’évadait… » Les 28 et 29 octobre 2023, au Centre Culturel, nous avons organisé notre 3ème Exposition de peintures intitulée « Et si on s’évadait… ». Les 11 artistes participants étaient heureux de pouvoir faire découvrir leurs réalisations et de partager leur passion avec les nombreux visiteurs. Du 6 au 19 novembre 2023, nous avons eu le plaisir de pouvoir, à nouveau, organiser notre traditionnelle Foire du Livre pour enfants. Cette activité a été créée par le PAC Beaumont, voici plus de 40 ans et est depuis plusieurs années organisée par le Foyer Culturel. Comme par le passé, toutes les classes maternelles et primaires de l’entité ont participé à des séances de « lectures animées ». Cette activité a pour but de donner aux plus jeunes le goût à la lecture et l’attrait pour les livres et les illustrations Aide aux groupements En plus de nos activités, nous proposons différentes aides aux groupements affiliés au Foyer Culturel. N’hésitez pas à nous contacter si votre groupement à besoin de nous. Voici un petit aperçu de ce que le Foyer Culturel peut vous proposer : - Réalisation de panneaux promotionnels - Parutions dans le F.C.B. Info. - Location et prêt de matériel d’exposition. - Location de matériels divers (tonnelles, vaisselles, …). Projets pour 2024/2025 - F.C.B. Info (Evolution /refonte) - Expositions de peintures, photos, matières,… - Aide aux groupements… - Organisation de projets – enjeux dégagés par l’Analyse partagée - Multiplier les collaborations avec les associations - Ateliers créatifs (en collaboration avec le PCS) - Stage d’été pour enfants - Journée Printemps – Mise en avant des associations - Marché d’automne et Balade gourmande et culturelle - Spectacles (concert, théâtre,…) au Centre Culturel - Foire du Livre - Bal costumé pour les enfants - Déplacements et excursions à caractère culturel.
Exposition de peintures « Et si on s’évadait… » Les 28 et 29 octobre 2023, au Centre Culturel, nous avons organisé notre 3ème Exposition de peintures intitulée « Et si on s’évadait… ». Les 11 artistes participants étaient heureux de pouvoir faire découvrir leurs réalisations et de partager leur passion avec les nombreux visiteurs. Foire du Livre pour enfants Du 6 au 19 novembre 2023, nous avons eu le plaisir de pouvoir, à nouveau, organiser notre traditionnelle Foire du Livre pour enfants. Cette activité a été créée par le PAC Beaumont, voici plus de 40 ans et est depuis plusieurs années organisée par le Foyer Culturel. Comme par le passé, toutes les classes maternelles et primaires de l’entité ont participé à des séances de « lectures animées ». Cette activité a pour but de donner aux plus jeunes le goût à la lecture et l’attrait pour les livres et les illustrations Bilan à fin mai 2024 Postulat de départ : Depuis le 22 décembre 2023, le Foyer Culturel a vu l’arrivée d’un nouveau coordinateur en lieu et place de Madame Joelle Thonon. La mission principale qui lui a été confiée est de permettre au Foyer de devenir un futur Centre Culturel reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles. Janvier 2024 : Le Foyer a organisé un déplacement afin d’assister au Concert d’André Rieu au SportPaleis d’Anvers. Plus de 200 personnes ont participés à ce concert. Février 2024 : Mise en place d’un sondage auprès des habitants de l’entité afin de déterminer l’orientation culturelle à prendre par le Foyer et déterminer les futurs enjeux. L’analyse des résultats est toujours en cours à ce jour(*) Mars 2024 / Avril 2024 Aide à la mise en place d’un club de lecture – Book Club. Malheureusement celui-ci ne sera pas maintenu, faute de participants. Exposition de peintures « Et si on s’évadait… » Les 28 et 29 octobre 2023, au Centre Culturel, nous avons organisé notre 3ème Exposition de peintures intitulée « Et si on s’évadait… ». Les 11 artistes participants étaient heureux de pouvoir faire découvrir leurs réalisations et de partager leur passion avec les nombreux visiteurs. Foire du Livre pour enfants Du 6 au 19 novembre 2023, nous avons eu le plaisir de pouvoir, à nouveau, organiser notre traditionnelle Foire du Livre pour enfants. Cette activité a été créée par le PAC Beaumont, voici plus de 40 ans et est depuis plusieurs années organisée par le Foyer Culturel. Comme par le passé, toutes les classes maternelles et primaires de l’entité ont participé à des séances de « lectures animées ». Cette activité a pour but de donner aux plus jeunes le goût à la lecture et l’attrait pour les livres et les illustrations Aide aux groupements En plus de nos activités, nous proposons différentes aides aux groupements affiliés au Foyer Culturel. N’hésitez pas à nous contacter si votre groupement à besoin de nous. Voici un petit aperçu de ce que le Foyer Culturel peut vous proposer : - Réalisation de panneaux promotionnels - Parutions dans le F.C.B. Info. - Location et prêt de matériel d’exposition. - Location de matériels divers (tonnelles, vaisselles, …). Organisation du traditionnel « Bal des enfants » qui a pour but de permettre à chaque enfant de vivre l’ambiance carnavalesque – (Accès gratuit), animation et récompenses à chaques enfants pour leur costumes. Gestion intégrale du Carnaval ( 27 mars): Conduite de réunions avec les Autorités communales et les différents Groupes. Effectuer les différentes démarches administrative et fonctionnelles : (placement des forains, veiller au respect des normes de sécurité, établissement des comptes annuels,…). Soutien à l’exposition « L’Art pour tous » organisée à Barbençon. Mise en place d’un atelier d’initiation à l’art auprès des sections maternelles et primaires de l’entité. Du 12 au 29 avril - Collaboration avec VIE-Essem pour l’organisation de l’ exposition « Resistance » au Centre culturel. Création d’un atelier interactif sur la résistance au quotidien. Mai 2024 Les 4 et 5 mai : Organisation de l’exposition « Matières » au Centre Culturel. Le 20 mai : Organisation de la traditionnelle « Journée Printemps » mettant en avant, entre autres et , comme à chaque édition, les associations et groupements locaux. Les 24, 25 et 26 mai : Soutien logistique à l’exposition « Surréalisme » mise en place par la Maison des jeunes, l’école de Paridaens et l’Athénée Simone Veil au Centre culturel. Prochaines actions / organisations pour 2024 (non-exhaustif) Juin 2024 Les 8 et 9 juin : Exposition Photos au Centre Culturel. Le but est de permettre aux photographes amateurs de l’entité et de la région d’exposer leurs clichés Le 9 juin : Soutien logistique et fonctionnel à l’exposition photo organisée par le comité participatif de Leval- Chaudeville retraçant l’histoire du village. Juillet 2024 Du 8 au 12 juillet : Organisation des stages d’été avec pour thème « On va faire de la musique » - Le but étant d’initier les plus jeunes à la découverte de la musique. Juillet 2024 Du 8 au 12 juillet : Organisation des stages d’été avec pour thème « On va faire de la musique » - Le but étant d’initier les plus jeunes à la découverte de la musique. Aout 2024 Le 24 août le Foyer participera à la parade des lanternes organisée par le Centre Culturel de Couvin et le Kraak (centre d’expression et de créativité). Dans ce cadre, des lanternes ont été réalisées par les participantes de nos ateliers créatifs. (*) Lors des expositions organisées par le Foyer ou en collaboration avec celui-ci. Une urne est placée permettant d’obtenir les avis et suggestions des visiteurs. Poursuite de l’analyse partagée
Les 24, 25 et 26 mai : Soutien logistique à l’exposition « Surréalisme » mise en place par la Maison des jeunes, l’école de Paridaens et l’Athénée Simone Veil au Centre culturel. Prochaines actions / organisations pour 2024 (non-exhaustif) Juin 2024 Les 8 et 9 juin : Exposition Photos au Centre Culturel. Le but est de permettre aux photographes amateurs de l’entité et de la région d’exposer leurs clichés Le 9 juin : Soutien logistique et fonctionnel à l’exposition photo organisée par le comité participatif de Leval- Chaudeville retraçant l’histoire du village. Juillet 2024 Du 8 au 12 juillet : Organisation des stages d’été avec pour thème « On va faire de la musique » - Le but étant d’initier les plus jeunes à la découverte de la musique. Juillet 2024 Du 8 au 12 juillet : Organisation des stages d’été avec pour thème « On va faire de la musique » - Le but étant d’initier les plus jeunes à la découverte de la musique. Aout 2024 Le 24 août le Foyer participera à la parade des lanternes organisée par le Centre Culturel de Couvin et le Kraak (centre d’expression et de créativité). Dans ce cadre, des lanternes ont été réalisées par les participantes de nos ateliers créatifs. (*) Lors des expositions organisées par le Foyer ou en collaboration avec celui-ci. Une urne est placée permettant d’obtenir les avis et suggestions des visiteurs. Poursuite de l’analyse partagée.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.5 | Culture
Action n° 3 | Jumelage avec le Cameroun | Service | Communication
|  | Agent traitant | Loïc Poulet
|  | Échéance | Fin 2020
Partenaires | Agent traitant "Service Communication", Personnel du Service Administratif et Technique
Budget estimé | 500
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 100 %
Plan de travail | Organisation d'échanges entre la commune d'Ambam et la commune de Beaumont (méthode de travail, politique, économie, tourisme, social, culturel, folklorique, l'administration et le service technique en général, …) Mise en place de synergies
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Le nombre de rencontres ou d'échanges
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | Terminé - Adhésion au protocole de collaboration.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.6 | Tourisme
Action n° 1 | Rénovation de la Tour Salamandre | Service | Subsides
|  | Agent traitant | Gaby Dubois
|  | Échéance | Fin 2022
Partenaires | Agent en charge des subsides, Auteur de projet, Sociétés adjudicatrices, Services subsidiants
Budget estimé | 301.000€ (12401/723-54 - 20190014)
Mode de financement | Budget 2019, Budget 2020, Budget 2021, Budget 2022 - Fonds propres et Subsides
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 50 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 65 %
Plan de travail | Réallisation d'un CSCH pour l'étude stabilité (en cours) Etude de stabilité Réalisation d'un CSCH pour le placement d'un vélum à la Tour Salamandre Travaux de placement du vélum
Commentaires
Indicateur d'évaluation
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Préparation du CSC "Placement d'un vellum" par Monsieur R. KOENIG sur base des données de stabilité fournies par Faly & Associés. Relancer un marché d'auteur de projet car les missions de Monsieur R. KOENIG sont élargies.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Abandon du Velum sur la Tour Salamandre sous les conseils de l’entreprise Fally. Avec les conseils de l’Awap, projet d’une couverture en acier-verre. Modification budgétaire du 28 septembre 2021 approuvée pour appel d’offre d’un bureau d’architectes en vue de la réalisation de la nouvelle couverture.
A ce jour | Un nouvel architecte a été désigné. Une réunion de travail s'est réalisée. Un projet sera présenté prochainement à l'Administration.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Le Conseil communal a approuvé le 20 février 2024 le cahier spécial des charges relatif à la Tour Salamandre (marché par procédure négociée directe avec publication préalable) Cahier spécial des charges rédigé par la SPRL Ateliers Arc et Coordination sécurité santé par Igretec. Le marché a été lancé une première fois et une seule offre a été déposée. Elle dépassait du double l’estimation. En conséquence, le marché a été relancé et 2 offres sont parvenues mais dépassent toutes les deux le budget. Il y aura lieu d’attendre une modification budgétaire et l’augmentation du crédit pour attribuer ce marché.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.6 | Tourisme
Action n° 2 | Intensifier les activités touristiques en collaboration avec l'Office du Tourisme | Service | Office du Tourisme
|  | Agent traitant | Eric Brissy
|  | Échéance | 2020-2024
Partenaires | Office du Tourisme, Service Technique, Police, DNF, Organismes de tourismes
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | Fonds propres - subsides éventuels
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 50 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 80 %
Plan de travail | Entretien au quotidien de nos promenades balisées Création de nouveaux parcours de promenade Diversification des usagers (circuit VTT, chevaux,...) Recherche d'une spécificité pour notre commune (retombées économiques et touristiques) Enrichissement des promenades en établissant des points de liaison via des "passerelles" entre les diverses entités de la commune Les promenades et les produits touristiques dérivés constituent une force pour le secteur touristique de notre commune
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Le nombre de visiteurs
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - L’Office du Tourisme de Beaumont a créé et balisé des promenades dans Beaumont et dans les 7 villages de l’entité de Beaumont. La majorité des promenades sont accessibles aux piétons, cavaliers et vététistes. Notre ouvrier Rudy entretient régulièrement toutes les promenades et vérifie également le balisage. Rudy entretient également le Ravel : poubelles et débroussaillage des aires de repos 4 nouveaux panneaux de point de départ de promenades ont été placés à Renlies (2), Barbençon et Beaumont. Ces panneaux présentent le tracé des promenades, explications patrimoniales et nature sur les différents points d’intérêt. En raison du confinement, Adeline qui fait du télétravail à son domicile prépare une promenade patrimoniale sur le village de Thirimont qui pourra être téléchargé par les smartphones et autres.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Avec le confinement de l’année 2020-2021, le nombre de touristes-promeneurs a augmenté dans notre région. L’OT a organisé de nouvelles thématiques qui emmènent les visiteurs à la découverte du petit patrimoine populaire wallon. Réalisation par l’OT d’une brochure en épisodes sur le parcours de la rivière de la Hantes, son patrimoine naturel, bâti et industriel. 1ère brochure : Renlies au fil de la Hantes 2ème brochure : Solre-Sainte-Géry au fil de la Hantes 3ème brochure : Beaumont – Leval-Chaudeville au fil de la Hantes : en préparation Une série de visites guidées de Beaumont a été programmée et réalisée par l’équipe de l’OT les mois de juillet et août. Organisation de promenades nocturnes : chaque fois un village différent mis à l’honneur de juin à octobre. Annuellement le jeudi de l’Ascension, organisation par l’OT d’une promenade Adeps au départ d’un village de l’entité. Annuellement au mois de septembre lors des Journées du Patrimoine : mise à l’honneur de demeures historiques privées ou de lieux publics commentés par l’OT avec exposition ou animation. En période hivernale, l’OT et le PCS en partenariat invitent la population à décorer et illuminer les jardinets et fenêtres de leur maison. Un concours composé d’un jury d’enfants départage les participants. Rassemblement des candidats en fin d’année autour d’un verre de l’amitié et remise d’un petit cadeau aux gagnants. Escape Game : Consultation des Sociétés et ouverture le 14/02/2022.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Promenades : Des promenades « Découverte de nos villages et des chemins et hameaux transfrontaliers » connaissent un vif succès et chaque année nous proposons de nouveaux itinéraires concernant le patrimoine naturel et bâti de nos villages et hameaux avec extension sur les villages des entités voisines. Un bilan extrêmement positif ! Marche Adeps : Chaque Jeudi de l’Ascension, notre OT, au départ d’un village différent, propose plusieurs circuits pour familles et enfants, pour marcheurs aguerris de 5 km à 20 km. Un engouement de 700 à 1000 personnes ! Tout nouveau : un circuit en collaboration entre l’OT et le Centre Sportif. Les joggeurs sont invités à suivre le circuit démarrant du Centre Sportif, se dirigeant vers le Parc de l’Esplanade via le site de l’ancien lavoir, ensuite empruntant les sentiers vers la Verte Vallée et ses remparts rejoignant ensuite le vieux lavoir pour revenir au Centre Sportif. Escape Game : La nouveauté de la découverte inédite par un jeu d’énigmes connaît, auprès de visiteurs, touristes et écoles un vif intérêt et attire un public jeune et aîné. Coopération avec les artistes de notre région qui ont alimenté en tableaux le parcours de l’Escape game. Un magnifique challenge intergénérationnel ! Promenades vélos électriques : Les locations s’enchaînent : tout roule ! Audioguides : promenades centrées sur le patrimoine de notre vieille ville millénaire à la découverte des remparts, de la Verte Vallée et des rues du XVII au XIXème siècles avec commentaires en quatre langues. Un atout toujours actuel et en vogue ! Tour Salamandre : Protection et sauvegarde : Tout nouveau avec notre nouvel auteur de projet, Monsieur Romuald Casier de la société ARC, le feu vert pour les travaux concernant la protection et la sauvegarde de la Tour Salamandre nous est octroyé en décembre 2023 : le permis d’urbanisme nous est envoyé par la RW. L’appel d’offre a été lancé par la Ville de Beaumont pour solliciter les entrepreneurs. Une première offre a été proposée mais son prix a découragé l’Auteur de Projet qui demande à la Ville de relancer un marché. Celui-ci vient d’être relancé et les soumissions seront ouvertes ce 14 juin 2024. Tournages à la Tour Salamandre En 2023, une nouveauté à la Tour Salamandre : le site connaît un tel succès que des cinéastes viennent tourner des séquences. Cela s’enchaîne encore en 2024.
Evénementiels de l’OT : Coopération entre l’Office du Tourisme de Beaumont, la Ville de Beaumont, les Corps de Police et de Pompiers, le Brass Band de Thudinie, la 1ère Escadrille du 2ème Wing Tactique de Florennes, les Associations Patriotiques, Radio Salamandre et des particuliers qui ont apporté leurs objets leurs témoignages de faits vécus lors de la guerre 40-44 et les reconstituants du convoi militaire. Dès novembre 2023, 1ère réunion entre les partenaires. La mouture de la journée du 80ème Anniversaire de la Libération se dessine. En 2024, les réunions s’enchaînent et le programme est défini. Le 28 avril 2024, 80ème anniversaire de la reconstitution de la Libération de Beaumont et des 7 Villages ! Un véritable succès avec près de 1000 personnes grâce à un programme des plus complets alternant les moments d’émotion, de respect aux différents Monuments aux Morts avec la participation de la 1ère Escadrille du 2ème Wing Tactique de la Base de Florennes, du Brass Band de Thudinie, des Associations Patriotiques, des Autorités Communales, Civiles, des Corps de Police et des Pompiers et d’une foule de citoyens et s’ensuivait la liesse de la Libération avec le concours d’un convoi militaire américain de plus de 60 véhicules et 150 reconstituants, d’une ambiance musicale « Glenn Miller », d’un repas d’époque et d’une exposition extrêmement fouillée. Un Personnage historique essentiel à notre Ville de Beaumont : Charles de Croÿ : Le groupe archéologique et d’histoire d’Enghien a sollicité une visite guidée fouillée dans le centre-ville et le parc de l’Institut Paridaens, anciennement propriété des de Croÿ. Cette visite fut hautement appréciée et entraîne une demande pour une future conférence dans leur Centre d’Archéologie et d’Histoire d’Enghien. Feuilleton à suivre dans cette future collaboration. 100 ème anniversaire de la naissance de Roger Foulon, écrivain et poète. Une première en 2023, coopération de l’Office du Tourisme de Beaumont avec le Centre Culturel de Thuin. Objet : commémorer le 100ème anniversaire de la naissance de Roger Foulon. Roger Foulon ayant exercé sa carrière d’instituteur à Strée, l’OT de Beaumont a décidé d’organiser une exposition du 7 au 13 octobre dans une des classes de l’école de Strée concernant les différentes étapes de sa vie d’instituteur, des objets personnels lui ayant appartenu, des photos de classes, des documents inédits sur l’évolution de l’école de Strée de 1900 jusqu’à nos jours. Le jour du vernissage de l’exposition, d’anciens élèves ont partagé leurs souvenirs d’école : moment d’émotion intense. Le dernier jour de l’exposition, Monsieur Christian Caudron a donné une conférence « Roger Foulon Instituteur ». L’exposition a été très appréciée et a accueilli plus de 300 personnes. Collaboration OT - PCS : Fêtes de fin d’année : Comme chaque année avant la Noël, l’OT et le PCS préparent un concours d’illuminations de façades et jardinets dans Beaumont et des 7 Villages pour la plus grande joie de tous les participants et villageois. Un jury d’enfants détermine les premiers prix et un verre de l’amitié, jus de fruits et cacao, friandises clôture la soirée ambiance Noël. Concours « Vitrines de France » sur les plus beaux centres ville Dès août 2022, avec la coopération de Monsieur Florent Descamps, l’Office du Tourisme de Beaumont inscrivait la Ville de Beaumont pour le concours des plus beaux centres ville organisé par l’association « Les Vitrines de France » Trois étapes pour franchir les épreuves éliminatoires : - Choisir une photo de la Grand-Place représentant une atmosphère toute conviviale et ce fut l’œil artistique de Monsieur Jonathan Parisi qui nous offrit son « Noël beaumontois dans la nuit » - Accompagner cette photo d’un texte poétique et lyrique soulignant l’harmonie de la convivialité et de la chaleur de fêtes de fin d’année de notre Beaumont et notre composition fut sélectionnée. - Enfin, motiver les votes des internautes pour nous primer et grâce au réseau social extrêmement étendu de notre ami Florent Descamps, chose fut conclue !
Beaumont inscrivait la Ville de Beaumont pour le concours des plus beaux centres ville organisé par l’association « Les Vitrines de France » Trois étapes pour franchir les épreuves éliminatoires : - Choisir une photo de la Grand-Place représentant une atmosphère toute conviviale et ce fut l’œil artistique de Monsieur Jonathan Parisi qui nous offrit son « Noël beaumontois dans la nuit » - Accompagner cette photo d’un texte poétique et lyrique soulignant l’harmonie de la convivialité et de la chaleur de fêtes de fin d’année de notre Beaumont et notre composition fut sélectionnée. - Enfin, motiver les votes des internautes pour nous primer et grâce au réseau social extrêmement étendu de notre ami Florent Descamps, chose fut conclue ! Début 2023, Beaumont se voyait octroyer le premier prix du Grand Concours ! Un renne lumineux de 3 mètres de hauteur avec 1700 lampes Led. Le Renne naissait et en ce mois de décembre prenait son envol de Nancy à Beaumont. Le renne au côté du grand sapin sur la Grand-Place ravissait les petits et les grands. Un must pour un Noël illuminé !
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.6 | Tourisme
Action n° 3 | Réflexion sur la mise en place d'une borne motorhome au lieu-dit Wagram. Aménagement d'une aire de camping-car et d'un parking. | Service | Service Technique
|  | Agent traitant | P. Savels/Alysson Dropsy
|  | Échéance | Fin 2024
Partenaires | Police - IBSR - Sociétés plaçant des bornes
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | Fonds propres - subsides éventuels
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 10 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 85 %
Plan de travail
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de visites par an
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer - Pas d'évolution depuis le PST
Bilan évolutif au 28 février2022 | En cours - Prise de contact au niveau de la mise en place et du coût du placement de la borne. Auteur du projet à désigner.
A ce jour Auteur de Projet désigné - Une première réunion de travail avec l'Administration se déroulera dans le mois d'août/septembre 2022.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Début des travaux en date du 26/06/2024 par la Société Belleflamme.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.6 | Tourisme
Action n° 4 | Sauvegarder et rénover les pompes, fontaines, lavoirs de Beaumont et des villages | Service | Office du Tourisme
|  | Agent traitant | Eric Brissy
|  | Échéance | Fin 2024
Partenaires | Office du Tourisme, Service Technique
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | Fonds propres - subsides éventuels
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 80 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 95 %
Plan de travail
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de pompes, fontaines et lavoirs dans les villages
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Dans le cadre de l’appel à projet du Ministre du Patrimoine, l’Office du Tourisme de Beaumont coordonne le recensement du petit patrimoine populaire wallon de Beaumont et des 7 villages. Des comités de travail ont été formés dans quelques villages, l’Office du Tourisme assurant les villages non traités par les comités de village. Pur réaliser le travail : photos, établissement de fiches descriptives. Tout ce travail sera mis en ligne sur le site de la Ville de Beaumont. Parmi tout ce petit patrimoine sont, bien entendu, recensés les pompes, fontaines et lavoir. Dans le cadre du PCDN, dont fait partie l’OT de Beaumont, une promenade va être créée à partir du site du lavoir. Celui-ci sera restauré et mis en valeur ainsi que la petite fontaine à proximité. Collaboration entre l’OT, le PCDN et l’Echevin des sports.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - L’inventaire du petit patrimoine populaire wallon de Beaumont et des 7 villages est complètement terminé et mis en ligne sur le site de l’Awap : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/petit-patrimoine-recensement/. Edition d’une brochure de cette richesse patrimoniale par thématique : -Petit patrimoine sacré : chapelles, croix d’occis, niches -Ouvertures : portes monumentales, oriels, perrons -Points d’eau : fontaines, lavoir, pompes, sources -Ornementation en fer : portails et grillages, balcons -Outils anciens -Patrimoine militaire et commémoration : monuments aux Morts, mausolées -Délimitation : bornes frontières, bornes postales, points géodésiques, chasse-roues -Signalisation et art décoratif : enseignes, armoiries -Arbres remarquables -Biens relatifs à la faune, flore et aux minéraux : colombiers, passage sous pont pour le bétail -Transport : tourniquets -Repos et vie quotidienne : bancs, kiosque Restauration du lavoir de Beaumont : La première étape de cette restauration consiste à monter un dossier avec les subsides de Petit Patrimoine Populaire Wallon. Toute l’étude du dossier a été effectuée par l’OT (recherche d’anciens documents, dessins, anecdotes, …), aidé par les spécialistes de l’Awap (Mons) et par un compagnon de France pour la réalisation de la toiture. Présentation du dossier pour obtention des subsides à l’Administration du Petit Patrimoine Populaire Wallon à Namur. Appel d’offre à 3 entreprises pour la restauration de l’acheminement de l’eau de la fontaine au lavoir par une conduite en grès. Avec le concours d’une artiste paysagère, esquisse de l’aménagement du site du lavoir : - Contour du lavoir : aménagement avec pavés ou pierres ou schiste. - Equipement de bancs, panneaux didactiques, … - Entrée de l’espace lavoir par une « porte sylvestre » - Valorisation de la fontaine par l’aménagement d’un bac en pierre et ses accessoires. Implantation de 2 lutrins didactiques auprès de l’ancienne fontaine du Prince Eugène de Caraman-Chimay à l’entrée du Parc de l’Esplanade de Beaumont : -Appel d’offre à 3 entreprises de fournisseurs (matériel et graphisme) -Placement Implantation d’un lutrin didactique sur le site de la chapelle Ste Anne à Solre-Saint-Géry - Appel d’offre à 3 entreprises de fournisseurs (matériel et graphisme) - Placement
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Le lavoir est restauré
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.6 | Tourisme
Action n° 5 | Jumelage avec Beaumont-du-Périgord | Service | Office du Tourisme
|  | Agent traitant | Eric Brissy
|  | Échéance | 2020-2024
Partenaires | office du tourisme et mairie de Beaumont
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | Fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 20 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 20 %
Plan de travail | Découverte de Beaumont-du-Périgord (rencontres, mise en place du jumelage, ...) Décision de principe au Conseil Communal Organisation d'échanges entre la commune de Beaumont-du-Périgord et la commune de Beaumont (méthode de travail, politique, économie, tourisme, social, culturel, folklorique, l'administration et le service technique en général, ...) Mise en place de synergies
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Le nombre de rencontres ou d'échanges
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - L’Office du Tourisme a commencé le travail sur papier en faisant le comparatif des 2 villes au point de vie histoire, patrimoine bâti et naturel, … Le travail est en entente vu le confinement obligatoire tant en Belgique qu’en France en raison du coronavirus.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - L’année 2020 nous a empêché de par le confinement d’entamer les démarches concrétisant le rapprochement physique entre Beaumont en Hainaut et Beaumont en Périgord. En cet été 2021, communication téléphonique entre notre OT et la mairie de Beaumont en Périgord pour une rencontre entre nos 2 Beaumont sur leur territoire. Beaumont en Périgord dépend de Beaumontois en Périgord et les 2 maires reçoivent la délégation de notre Ville de Beaumont et de l’OT ce jeudi 4 novembre 2021.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Jumelage avec Beaumont-du-Périgord Nous devons malheureusement abandonner ce projet qui nous tenait à cœur. En effet, le « Grand Maire-Député » de Beaumont-du-Périgord est décédé et son successeur le « Petit Maire », Monsieur Piboyeu se voit hissé à la tête de Beaumont-du-Périgord. Le travail est tellement énorme qu’il ne trouve pas l’aide dont il a besoin pour continuer les contacts et les relations internationales avec notre Beaumont-en-Hainaut. C’est par un courrier écrit de sa main qu’il décline, à son grand regret et au nôtre la poursuite de ce projet de jumelage.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.6 | Tourisme
Action n° 6 | Sauvegarde de patrimoine artistique | Service | Office du Tourisme
|  | Agent traitant | Eric Brissy
|  | Échéance | 2021-2024
Partenaires | Office de tourisme
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 60% Taux d'avancement (fin de mandat) : 70 %
Plan de travail | Visite sur les lieux avec l'OT, le patrimoine classé de l'awap et la Frabrique d'Eglise de Barbençon: étude de bien endommagés. Appel d'offre de plusieurs entreprises de spécialistes des œuvres d'art "marbre et bois" pour la restauration du maître autel et des stèles. Etude réalisé en ce qui concerne le maître autel par l'entreprise Glatigny. Reste à concrétiser : -Restauration du maître autel suivants les conseils de l'entreprise Glatigny -Faire appel d'offre à 3 entreprises "marbre" pour les stèles Funéraires
Commentaires
Indicateur d'évaluation | En cours
Bilan évolutif au 30 juin 2020
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Première réunion du Patrimoine en date du 27 août 2020 Reste à concrétiser : -Restauration du maître autel suivants les conseils de l'entreprise Glatigny -Faire appel d'offre à 3 entreprises "marbre" pour les stèles Funéraires
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Sauvegarde du patrimoine artistique Maître autel de l’église St Lambert à Barbençon : En 2023, le 13 février, le PV de la 1ère réunion du Patrimoine pour le maître autel de l’église St Lambert à Barbençon est rédigé réunissant la Ville de Beaumont, la Fabrique de l’église St Lambert et l’auteur de projet Monsieur Xavier Van der Heyden., La mission de Monsieur Glatigny étant terminée, c’est l’architecte Monsieur Maxime Gabriel qui a été désigné pour la maintenance du maître autel. Le premier cahier spécial des charges ayant été recalé par l’Awap, une deuxième mouture est finalisée en 2024 afin d’être soumise de nouveau à l’Awap. On attend le retour de leur approbation. Stèles de l’église Saint Lambert à Barbençon : En juin 2023, l’Awap impose une procédure pour le dossier des stèles : élaboration d’un cahier spécial des charges et consultation de 3 entreprises. En juillet 2023, le projet de cahier spécial des charges a été envoyé à Pascal Delhaye (Awap) pour avis sur les prescriptions techniques. Monsieur Vereecke artisan spécialisé de l’APROA propose de reporter les travaux en juin 2024 étant donné la surcharge de travail.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.6 | Tourisme
Action n°7 | Création d’un itinéraire transfrontalier « Sainte Aldegonde » Maubeuge – Cousolre – Solre-Saint-Géry : Ferme des Dames | Service | Office du Tourisme
|  | Agent traitant | Eric Brissy
Échéance
Partenaires | Office du tourisme de Beaumont, Association « Chapelle Sainte Aldegonde Maubeuge »
Budget estimé | A déterminer
Mode de financement | Subsides éventuels
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 15 % car débute seulement Taux d'avancement (fin de mandat) : 30 %
Plan de travail | Création d’un itinéraire mettant en valeur « Sainte Aldegonde » reliant Maubeuge – Cousolre et Solre-Saint-Géry à la Ferme des Dames. Répertoriage des richesses naturelles, patrimoniales, historiques, touristiques, … sur le parcours.
Commentaires
Indicateur d'évaluation
Bilan évolutifs au 30 juin 2020 | /
Bilan évolutif au 28 février 2022 | A programmer - Début du projet
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Création d’un itinéraire transfrontalier « Sainte Aldegonde » Maubeuge – Cousolre – Solre-Saint-Géry : Ferme des Dames Coopération entre l’Office du Tourisme de Beaumont, l’Association Chapelle Sainte Aldegonde de Maubeuge et les l’Association de fait « Beaumont – Sivry-Rance en Transition ». En 2023, dans la reconnaissance de la liaison Cousolre à Leugnies, un ancien sentier communal reliant la Haie des Saules à la Taille des Marchés et à la Ferme de Bonne Espérance à Leugnies a été depuis de nombreuses années accaparé par un agriculteur. Les contacts avec l’agriculteur ont été infructueux. Suite à cette situation, des visites sur les lieux ont lieu avec le Bourgmestre de la Ville, l’Echevine du Patrimoine et Tourisme et des personnes de Leugnies, soucieuses de la sauvegarde des sentiers. En 2024, en collaboration avec l’Office du Tourisme de Beaumont, ces personnes de Leugnies faisant partie de l’association de fait « Beaumont – Sivry-Rance en Transition » ont permis d’entamer le dialogue avec l’agriculteur. En mai 2024, elles nous assurent que l’issue est favorable dans la réhabilitation du sentier très prochainement.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.7 | Santé
Action n°1 | Sensibilisation des enfants et leurs familles à la politique de la santé (alimentation saine, mettre le sport à la porté de tous, …) | Service | PCS
|  | Agent traitant | Sandrine Mignolet
|  | Échéance | 2020-2024
Partenaires | Agents du PCS - ONE - Les parents des élèves - Les écoles de l'entité - Les Directeurs d'école - l'observation de la santé - Promusports - La maison des jeunes - le CLPS
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur - 4500
Mode de financement | Fonds propres - subsides éventuels - montant alloué par la ville (3000 pour mener notamment des actions de dépistages et sensibilisations) + une partie des frais de fonctionnnement du PCS pour mettre en place les projets réguliers + recherche de subsides supplémentaires.
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 60% Taux d'avancement (fin de mandat) : 100 %
Plan de travail | Dans le millieu extrascolaire: -Organiser des stages d'ateliers culinaires. Apprendre des recettes simple avec l'aide d'un animateur cuisine et nature. Mais en intégrant d'autres dimensions: il s'agit de façon ludique d'apprendre à l'enfant à découvrir certains aliments, d'où ils viennent, d'avoir un retour à la nature: le sport et la nature: aller chercher dans la nature (dans les bois, à la ferme, piceries, producteurs locaux, ...) les produits nécessaires aux ateliers culinaires -Culturel: apprendre et découvrir les produits de la région, d'où ils viennent, réalisations d'un petit livre de cuisine reprenant les recettes cuisinés durant le stage et celles en rapport avec les aliments découverts. Les recettes doivent être simples pour être reproduites à la maiosn et expliquées aux parents. Dans le milieu famillial: - Sensibiliser les parents par une campagne sur le sujet et via les canaux de communications habituels (site internet, passerelle, presse, affichage, folder, ...) -Créer une activité type "jeu de l'oie" sous forme de rallye à accomplir en famille: les parents et les enfants par le biais d'épreuves culinaires et alimentaires seraient amenés à se rendre chez les producteurs locaux, à accomplir certaines tâches, à répondre à certaines questions, le tout en rapport avec l'alimentations. Via les services de l'Action sociale: -Constitutions d'un groupe de bénéficiares pour réfléchir sur la santé, via l'alimentations. -Créer un lien de confiance au sein du groupe -Développer l'esprit critique par l'apprentissages de la lecture d'étiquettes, l'analyse des enjeux de la publicité, la connaissance du développement local durable.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de rencontres et d'actions organisées + résultats obtenus (changement dans les habitudes alimentaires et physiques, dépistages plus importants et changements dans les habitudes de soins de santé, dentaires et diététiques notamment)
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Dans le milieu extra scolaire: -Organiser des stages d'ateliers culinaires, Apprendre des recettes simples avec l'aide d'un animateur cuisine et nature. Mais en intégrant d'autres dimensions: il s'agit de façon ludique d'apprendre à l'enfant à découvrir certains aliments, d'où ils viennent, d'avoir un retour à la nature: le sport et la nature: aller chercher dans la nature (dans les bois, à la ferme, piceries, producteurs locaux, ...) les produits nécessaires aux ateliers culinaires. -Culturel: apprendre et découvrir les produits de la région, d'où ils viennent, réalisations d'un petit livre de cuisine reprenant les recettes cuisinés durant le stage et celles en rapport avec les aliments découverts. Les recettes doivent être simples pour être reproduites à la maiosn et expliquées aux parents. Dans le milieu famillial: - Sensibiliser les parents par une campagne sur le sujet et via les canaux de communications habituels (site internet, passerelle, presse, affichage, folder, ...) -Créer une activité type "jeu de l'oie" sous forme de rallye à accomplir en famille: les parents et les enfants par le biais d'épreuves culinaires et alimentaires seraient amenés à se rendre chez les producteurs locaux, à accomplir certaines tâches, à répondre à certaines questions, le tout en rapport avec l'alimentations. Via les services de l'Action sociale: -Constitutions d'un groupe de bénéficiares pour réfléchir sur la santé, via l'alimentations. -Créer un lien de confiance au sein du groupe -Développer l'esprit critique par l'apprentissages de la lecture d'étiquettes, l'analyse des enjeux de la publicité, la connaissance du développement local durable.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Même situation qu'à la date du 30 juin 2020.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | En cours - Même situation qu'à la date du 30 juin 2020.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.7 | Santé
Action n° 2 | Nourriture bio dans les écoles | Service | Enseignement
|  | Agent traitant | Jérôme Coquette/Gaby DUBOIS
|  | Échéance | 2020-2024
Partenaires | Les écoles de l'entité - Les Directeurs d'écoles - Agent en charge de l'Enseignement - ONE
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | Fonds propres & Subsides éventuels
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 0 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 50 %
Plan de travail | Dans le milieu scolaire : - Donner la possibilité aux enfants qui fréquentent les écoles communales de prendre un repas chaud bio le midi - Insister auprès des fournisseurs de repas pour qu'ils respectent une charte du « bien manger bio» - Prévoir des animations culinaires pour découvrir les aliments et acquérir les bons réflexes et/ou les conserver. Si l'école vise à rendre l'enfant autonome, l'apprentissage d'attitudes saines se ferait avec la participation active des enfants. - Créer des animations découvertes "nourriture bio" interactives et ludiques (pyramide alimentaire, promouvoir la consommation d'eau plutôt que de boissons gazeuses sucrées, promouvoir la consommation de fruits plutôt que les sucreries, apprendre à déguster plutôt que dévorer) - Créer des animations découvertes type « les ateliers du goût » (apprendre à toucher, sentir, goûter les aliments, apprendre à déguster) - Créer des potagers partagés (dans certaines écoles). L'enfant gère une partie de potager avec l'aide des enseignants, des accueillantes, mais aussi de personnes âgées volontaires. Récolte et cuisine des produits du potager. Pour les écoles ne pouvant pas accueillir de potager, visites des écoles en bénéficiant. - Créer une valise pédagogique pour chaque enfant pour permettre un retour vers les parents et une sensibilisation de ces derniers. - Sensibiliser les écoles aux produits bio locaux : - Proposer la venue d'un producteur pour expliquer son métier et ses produits dans les écoles de l'entité. Voir les possibilités de développer des partenariats entre producteurs et écoles pour la sensibilisation et la vente des produits bio. - Mettre autour de la table les producteurs locaux et les directeurs d'écoles. Ensuite, en fonction des possibilités, coordonner la mise en place de l'action dans les écoles.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Le nombre de rencontres et d'actions organisées
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer - Pas d'évolution depuis le PST
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Création de cantines durables à Thirimont et création d'un potager à l'école de Strée.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Rien pour les écoles de Barbençon-Renlies, Solre-Saiint-Géry, Mise en place de bacs potager. Strée :Il sont opérationnels depuis septembre 2021-2022 Nous avons privilégié les légumes type : tomates, courgettes, potirons, salades. Activités culinaires avec la production Activités scientifiques autour de la germination, la floraison,…. Cette année, nous augmentons le nombre de bacs pour permettre à toutes les classes de réaliser des activités de jardinage.
Strée
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.7
Service
Agent traitant
Échéance
Partenaires
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement
Plan de travail
Commentaires
Indicateur d'évaluation
Bilan évolutif au 30 juin 2020
Bilan évolutif au 28 février 2022
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Bilan évolutif 2022 Coordination du Carnaval La gestion intégrale du carnaval, représente un travail conséquent (tenue et conduite de réunions avec les Autorités et les Groupes, nombreuses démarches administratives, placement des forains, veiller au respect des normes de sécurité, comptes annuels,…). Mise à disposition de locaux Tout groupement à la recherche d’un local de réunion peut nous contacter. Permanence Pension La permanence « Pension » se tient dans nos locaux tous les 1er lundis du mois (sauf jours fériés). Gestion du Centre Culturel de la Ville de Beaumont Nous tenons le calendrier des réservations et assurons le suivi, contrats de locations, factures, remise des clés, nettoyage et petit entretien si nécessaire,… Jusque-là, le montant des locations est versé sur le compte du Foyer Culturel (voir compte de résultat). Nous ne payons pas de location pour les activités que nous y organisons. Théâtre d’improvisation A l’initiative de Mr Chapon Frédéric, un groupe de théâtre d’improvisation a vu le jour. Nous avons mis tout en œuvre pour que son projet voit le jour. Le Centre Culturel a été mis à sa disposition gratuitement dans l’attente que son projet puisse prendre son essor, ce qui est chose faite aujourd’hui. Nous avons également diffusé l’information dans le F.C.B. Info.
Ateliers Mamans – Ateliers créatifs Le concept de l’atelier a été élaboré par Oxyjeune. Depuis maintenant 14 ans, le Foyer Culturel est porteur du projet. Une collaboration avec le P.C.S. de Beaumont s’est installée. L’atelier se tient une journée par mois de 9h à 15h30. En quelques mots… « L’Atelier Mamans » est une journée de rencontres, pour toutes dames, désireuses de découvrir ou de partager leurs connaissances créatives. Celles-ci sont généralement au chômage ou femmes au foyer. Notre objectif est de leur donner l’occasion de se rencontrer dans un milieu de création où elles sont valorisées et, pour certaines, peuvent reprendre de l’assurance. Marché - Hebdomadaire En 2022, suite aux diverses remarques qui nous avaient été formulées, nous avons opté pour un marché hebdomadaire. Celui-ci a repris le 5 avril 2022 et se tenait tous les mardis de 14h00 à 18h00 sur la Place Saint-Laurent. Nous regrettons que malgré tous nos efforts, cette activité n’a pas perduré, faute de clients et ensuite, ce qui est logique, faute de maraîchers. 2ème Exposition de photos Du 22 au 24 avril, nous avons organisé notre 2ème Exposition de photos, au Centre Culturel. La qualité des photos exposées, par nos artistes locaux, a ravi le public qui a répondu présent durant tout le week-end. Spectacle Pierre Mathues au Centre Culturel Le samedi 14 mai, Pierre Mathues nous a régalé avec son spectacle « La Belgique expliquée aux Français ». Une démonstration d’autodérision et de douce folie belge. Nous regrettons, une nouvelle fois, un manque de participation des beaumontois. 36ème Journée Printemps – Foire à la brocante, aux produits régionaux. Le 6 juin 2022 (lundi de Pentecôte), nous avons pu renouer avec notre activité plus que trentenaire. Cette journée a toujours comme objectif de contribuer à la promotion de Beaumont au travers des activités culturelles et sportives des différents groupements et associations locales. Marché provençal – Un vrai marché du Sud de la France. Les 17, 18 et 19 juin s’est tenu à la Place Saint Laurent, un véritable marché provençal. Nous avons été contactés par les organisateurs en vue d’aider à l’organisation de cet évènement. Nous avons tout mis en œuvre pour que cette activité d’envergure puisse avoir lieu malgré le peu de temps dont nous disposions pour remplir cette mission. Théâtre « Songe d’une nuit d’été », en collaboration avec le PAC Beaumont Cette pièce a été interprétée le 2 juillet 2022, au Centre culturel. Elle était interprétée par une troupe française dont une ancienne beaumontoise. Aucun cachet n’a été demandé, nous avons (Foyer Culturel et PAC) assumé le coût de la location d’un gîte pour le week-end. Stages pour enfants Du 4 au 8 juillet 2022, les stages pour enfants de 3 à 12 ans (28 participants) ont pu se tenir. Ceux-ci se sont déroulés au local des « Chenapans », au Centre sportif et au Centre Culturel. Le thème de cette année était « A la découverte de l’infiniment petit ». Plusieurs sorties, en rapport avec le thème, ont agrémenté la semaine. Exposition de peintures Les 10 et 11 septembre 2022, au Centre Culturel, nous avons organisé notre 2ème Exposition de peintures intitulée « Vos peintures nous invitent au voyage… ». Les participants étaient heureux de pouvoir faire découvrir leurs réalisations et partager leur passion avec les nombreux visiteurs. Déplacement à Amsterdam pour l’Exposition universelle Floriade Le 17 septembre 2022, nous avons proposé un voyage aux Pays-Bas pour visiter l’exposition universelle Floriade. Celle-ci regroupait 40 pavillons de pays différents, de culture, de plantes et de fleurs. Ce voyage a connu un franc succès. Marché d’automne et Balade gourmande Le 16 octobre 2022, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu organiser notre 11ème Marché d’automne et notre 6ème Balade gourmande. Le Marché, comme de coutume, s’est tenu sous chapiteau, mais cette fois, celui-ci était installé dans le village visité à savoir Thirimont. Nous avons compté plus de 500 participants. De nombreux sponsors nous ont soutenus dans notre activité et nous ont permis d’offrir diverses animations musicales, une à chaque arrêt dégustation. Foire du Livre pour enfants Du 7 au 20 novembre, nous avons eu le plaisir de pouvoir, à nouveau, organiser notre traditionnelle Foire du Livre pour enfants. Cette activité a été créée par le PAC Beaumont, voici plus de 40 ans. Comme par le passé, toutes les classes maternelles et primaires ont participé à des séances de « lectures animées ». Concert « Brel éternel » Celui-ci a été proposé le 27 novembre 2022, au Centre Culturel. L’orchestre était placé sous la direction de Mr Jacky Coppens, Directeur de l’Académie de Musique et de Danse de la Botte du Hainaut. Le répertoire de Jacques Brel a été interprété magistralement Jean-François David. Un artiste qui aime la chanson française et la défend avec passion, entre émotion et énergie. Déplacement à La Hulpe pour Lanterna Magica Le samedi 3 décembre en soirée, nous nous sommes rendus à La Hulpe pour visiter le « Château enchanté de Lanterna Magica ». Ces parenthèses enchantées ravissaient le visiteur sur un parcours de 2,5 kilomètres dans le Parc du Château de La Hulpe. Aide aux groupements - Réalisation de panneaux. - Parutions dans le F.C.B. Info. - Location et prêt de matériel d’exposition. - Prêt d’un costume de St Nicolas. - Activités récréatives...

## 4. Logement
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE : Logement
Objectif stratégique 4 | Être une commune où le droit à un logement décent est une réalité pour tous
Objectif opérationnel 4.1 | Doter la commune d'une stratégie en matière de logement
Action n° 1 | Intensifier les contrôles en matière de logements innocupés | Service | Taxes
|  | Agent traitant | Jacques Buisseret/Thomas Stainier
|  | Échéance | 2019-2024
Partenaires | L'agent en charge du Service et les agents constateurs - Idem
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur - 4.000 € pour le budget 2020 - article 040/367-15 - 6000 € pour le budget 2021 - article 040/367-15
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 100 %
Plan de travail | Recensement des bâtiments innocupés
Reportage photos des logements innocupés
Rapport des diverses constatations
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de logements innoccupés
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | 13 constats pour 9 enrôlements pour 2019 et pour 2020 en cours.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - 17 constats dont 13 enrôlements pour 2020 et pour 2021 en cours.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | 23 constats pour 16 enrôlements en 2023 En cours pour 2024.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE : Logement
Objectif stratégique 4 | Être une commune où le droit à un logement décent est une réalité pour tous
Objectif opérationnel 4.2 | Optimiser les partenariats
Action n°1 | Nouer un partenariat dans le cadre des logements d'urgence et d'insertion et avec "Notre Maison" et l'Agence Immobilière Sociale | Service | Secrétariat du Bourgmestre
|  | Agent traitant | Loïc Poulet
|  | Échéance | 2019-2024
Partenaires | Agent en charge du partenariat, Notre Maison, AIS, Président du CPAS
Budget estimé | Budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 100 %
Plan de travail | Réunions de travail Ville, CPAS, Notre Maison, AIS Etude des besoins dans le cadre des logements d'urgence et d'insertion Mise en place de logements d'urgence et d'insertion Collaboration des différents acteurs liés à la problématique de logement sur la commune. Aborder le logement de manière globale et transversale dans l'intérêt du demandeur et des différents services. Création d'un outil d'aide à la décision et son suivi.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de logements à disposition sur la commune Connaissance partenariale globale des dossiers de demande de logement. Répartition transversale des différents outils d'aide au (re)logement.
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | Finalisé.

## 5. Actions sociales
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: Actions sociales
Objectif stratégique 5 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 5.1 | Garantir l'accès aux droits fondamentaux à tous les citoyens
Action n° 1 | Maintenir les activités et les services du CPAS et continuer à développer des projets subsidiés | Service | CPAS
|  | Agents traitants | Directeur général ville Directeur général CPAS
|  | Échéance | 2019-2024
Partenaires | L'agent en charge au CPAS, La Directrice Générale de la Ville, Le Directeur Général du CPAS
Budget estimé | Budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 50 %. Taux d'avancement (fin de mandat) : 70 %
Plan de travail | Réunion de travail Ville & CPAS Etude des divers projets à développer Choix des projets prioritaires Réalisation desdits projets
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de citoyens touchés par les services et actions du CPAS
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Avancée considérable depuis l'élaboration du PST. Nombreux débats sur le projet de la Maison de Repos et de la Nouvelle Creche.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Projet crèche non retenu.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: Actions sociales
Objectif stratégique 5 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 5.1 | Garantir l'accès aux droits fondamentaux à tous les citoyens
Action n° 2 | Maintien d'une structure agréée pour les ainés | Service | Commune/CPAS
|  | Agents traitants | Gaby Dubois/Anne Van Eylen/Soraya Wérion
|  | Échéance | Fin 2024
Partenaires | Agents administratifs de la Ville & CPAS Directeur Générale Ville & Directeur Général CPAS
Budget estimé | Consultant: 8.000 € TVAC
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 80 %
Plan de travail | Réunion de travail Ville & CPAS Réalisation d'un état des lieux de la structure Etude en vue de l'amélioration de la structure
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Le nombre de résidents
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours
A ce jour | En cours - En date du 29 mars 2022, la Ville prend part à l'I.S.P.P.C. et en devient membre afin de premettre à la population de la Ville de Beaumont et hors entité de bénéficier d'avantages importants dans le monde des soins et de la santé. Contrat de gestion à réaliser.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Approbation de la Convention entre l'I.S.P.P.C., la Ville de Beaumont et le CPAS de Beaumont.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: Actions sociales
Objectif stratégique 5 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 5.2 | Garantir la cohésion sociale
Action n° 1 | Poursuivre les différents projets et formations au niveau de l'emploi et de la formation | Service | PCS
|  | Agent traitant | Sandrine MIGNOLET
|  | Échéance | 2019-2024
Partenaires | L'agent du PCS, RW, Les organismes concernés concernant l'emploi et la formation (CPAS, forem, ALE, Miresem, Vie-Esem-Cepag, Vie Féminine,…)
Budget estimé | 21.500 TVAC frais de fonctionnement (une partie)
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 50 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 100 %
Plan de travail | Analyse des besoins au niveau de l'emploi et de la formation Mise en place des projets concernant les formations au niveau de l'emploi et de la formation
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de participants aux ateliers et formations - nombre de mise à l'emploi ou formation
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Analyse des besoins au niveau de l'emploi et de la formation Mise en place des projets concernant les formations au niveau de l'emploi et de la formation: ateliers alphabétisation, de recherche d'emploi, création CV et lettres de motivations, formations de remise à niveau par Mode d'emploi, Vie Esem, ..., visites d'entreprises et de centre de formation avec des demandeurs, séances d'information par l'ONEM, le Forem ou d'autres services, formation permis théorique...
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Même situation qu'en date du 30 juin 2020.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Même situation qu'en juin 2020, donc terminé.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: Actions sociales
Objectif stratégique 5 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 5.2 | Garantir la cohésion sociale
Action n° 2 | Poursuivre le travail des plateformes du PCS | Service | PCS
|  | Agent traitant | Sandrine MIGNOLET
|  | Échéance | 2019-2024
Partenaires | L'agent du PCS, la RW, les organismes concernés concernant l'emploi et la formation (CPAS, forem, ALE, Miresem, Vie-Esem-Cepag, Vie Féminine,…)
Budget estimé | 21.500 TVAC frais de fonctionnement + subsides supplémentaires recherchés
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 50 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 100 %
Plan de travail | Etude des besoins spécifiques Continuité des projets relatifs aux plateformes du PCS Développement desdits projets Réalisation des projets
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de personnes aidées
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Analyse des besoins spécifiques - Mise en place et continuité des projets relatifs aux actions et aux plateformes du PCS : - En plus des projets liés à la santé et à l’emploi précédemment cités : - Ateliers de soutien scolaire ; cours de FLE ; atelier vélo ; soutien au taxi social ; distribution de colis alimentaires des restos du cœur et atelier anti-gaspi avec les denrées du colis ; ateliers intergénérationnels (informatique, cuisine, créatif), activités au home St Joseph (potager, échanges, sorties avec les aînés), travail de rue et dynamisation des quartiers pour lutter contre l’isolement et les incivilités, travail citoyen avec les jeunes via le PCDN et des opérations nettoyage des quartiers, aménagement des quartiers ; donner l’accès aux magasins de seconde mains (croix rouge et donnerie) ; projet SAFE party dans les milieux festifs, projet de permanence sociale à l’Athénée de Beaumont, Conseil communal des Enfants, Conseil Communal des Ainés, « Place aux enfants » - Plateformes de coordination : Santé, interPCS de la Botte
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Même situation qu'en date du 30 juin 2020.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Même situation qu'en date du 30 juin 2020, donc terminé.

## 6. Dével écon et emploi
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: Développement économique et emploi
Objectif stratégique 6 | Etre une commune entreprenante en terme d'activité économique et de l'emploi
Objectif opérationnel 6.1 | Mobiliser l'ensemble de nos ressources afin de développer l'économie et l'emploi
Action n° 1 | Maintien et développement de la ZAE par la mise en œuvre de nouvelles infrastructures et la mise à disposition des surfaces aux entreprises | Service | Urbanisme
|  | Agent traitant | Delphine Lonnoy
|  | Échéance | 2024
Partenaires | L'agent en charge de l'urbanisme, les demandeurs éventuels, le SPW
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer - En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 45 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 80 %
Plan de travail | Rencontre avec les demandeurs Etude de faisabilité des nouvelles infrastructures et des surfaces aux entreprises Aménagement de celles-ci Mise à disposition des infrastructures et des surfaces aux entreprises
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre d'infrastructures et de surfaces aux entreprises
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Le dossier sera officieusement rentré à la DEPA (Pouvoir Subsidiant) très prochainement afin d’obtenir leurs remarques avant de l’introduire officiellement.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | La procédure d'expropriation a été validée et est en cours via le Comité d'Acquisition
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: Développement économique et emploi
Objectif stratégique 6 | Etre une commune entreprenante en terme d'activité économique et de l'emploi
Objectif opérationnel 6.1 | Mobiliser l'ensemble denos ressources afin de développer l'économie et l'emploi
Action n° 2 | Création d'un label local et d'un marché réservé aux producteurs locaux | Service | Urbanisme
|  | Agent traitant | Delphine Lonnoy/Gaby Dubois/Foyer Culturel
|  | Échéance | 2024
Partenaires | L'agent en charge de l'urbanisme, producteurs locaux
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 0 % Taux d'avancement (fin de mandat) : 100 %
Plan de travail | Réunion de travail avec les producteurs locaux Recherche et création d'un label Détermination d'un endroit qui sera réservé à la réalisation dudit projet Mise en place d'un marché réservé aux producteurs locaux
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de producteurs locaux
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Label existant - Marché des producteurs locaux réalisé par le Foyer Culturel.

## 7. Patrimoine et nature
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: Patrimoine et nature
Objectif stratégique 7 | Etre une commune respectueuse de son patrimoine ancestral et séculaire
Objectif opérationnel 7.1 | Partenariats
Action n° 1 | Soutien à nos villages dans la labélisation des plus beaux villages | Service | Office du Tourisme
|  | Agent traitant | Gaby Dubois
|  | Échéance | 2024
Partenaires | L'office du tourisme, Les plus beaux villages de Wallonie
Budget estimé | budget à prévoir dans le futur
Mode de financement | à prévoir
Indicateur d'avancement | à programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 80 %
Plan de travail | Montage d'un dossier de candidature Présentation de la candidature du village de Renlies en tant que plus beaux villages de Wallonie Actions à mener en vue de la reconnaissance de Renlies comme plus beaux villages
Commentaires
Indicateur d'évaluation
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | A programmer - Pas d'évolution depuis l'élaboration du PST.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Nettoyage printemps prévu pour fin mars - Eglise St Lambert "portes ouvertes" tous les WE de l'hiver et tous les jours du 1er WE de juin au 1er WE de septembre- Marche adeps 1er mai - Concert Gospel le 1er We de juin - Eté Mosant -Deuxième concert fin septembre.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | En 2023, marche Adeps, église portes ouvertes, exposition "Les crèches du monde entier" en l'église St Lambert, rallye touristique. Ces actions sont portées par l’association de « Barbençon parmi les Plus Beaux Villages de Wallonie », la Fabrique d’Eglise St Lambert de Barbençon et l’Office du Tourisme de Beaumont qui en assure la promotion. En 2024, marche adeps réalisée le 1er mai. Du 24 mai au 21 juillet, exposition en l’église St Lambert sur les statues religieuses en bois. D’autres projets verront le jour tout en allant..
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: Patrimoine et nature
Objectif stratégique 7 | Etre une commune respectueuse de son patrimoine ancestral et séculaire
Objectif opérationnel 7.1 | Partenariats
Action n° 2 | Poursuite du Plan communal de développement rural | Service | Subsides
|  | Agent traitant | Gaby Dubois
|  | Échéance | 2024
Partenaires | L'agent en charge des subsides, les pouvoirs subsidiants, les organismes concernés par le développement rural
Budget estimé | 1,000 € TVAC
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 60 %
Plan de travail | Continuité des actions, des projets et activités relatives au Plan communal de développement rural
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre d'activités et de projets réalisés
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - CSC En cours de préparation
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - CSC En cours de préparation Reçu en mai l'accord accompagnement FRW Convention à réaliser avec FRW
A ce jour | Auteur de projet à désigner
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Auteur de projet (DREAM) - Fondation rurale de wallonie a réalisé les consultations citoyennes 2024. Les comités participatifs seront mis en place après les élections.

## 8. Env. nat.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: Patrimoine et nature
Objectif stratégique 8 | Etre une commune respectueuse de son environnement naturel
Objectif opérationnel 8.1 | Partenariat Fondation rurale de Wallonie
Action n° 1 | Adhésion et développement du plan communal de développement naturel/ BiodiverCité | Service | Subsides
|  | Agent traitant | Gaby Dubois/Delphine Duchateau
|  | Échéance | 2024
Partenaires | L'agent en charge des subsides, les pouvoirs subsidiants, les organismes concernés par le développement du plan communal de développement naturel
Budget estimé | 2.900 € TVAC Subside
Mode de financement | Budget 2019 - Budget 2020 - Budget 2021 - Budget 2022 - Budget 2023 - Budget 2024 - Fonds propres - subsides
Indicateur d'avancement | En cours - taux d'avancement (mi-mandat): 100 %
Plan de travail | Adhésion au plan communal de développement naturel Analyse des besoins en matière du plan communal de développement naturel Développement du plan communal de développement naturel
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre d'actions et d'activités
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | En cours - Réunions en sous groupes de travail lancées. Fiches projets à rentrer pour le 15 mai.
Bilan évolutif au 28 février 2022 | En cours - Réunions en sous groupe de travail lancées. Fiches projets à rentrer pour l'année 2022.
Bilan évolutif fin de mandat 2024 | Relance chaque année du projet pour obtention de subsides complémentaires pour réaliser des actions (voir fiche 202 - Action n° 3).

## Feuil1
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES COMMUNALES
DOMAINES: Environnement/Travaux/Sécurité/Mobilité/Aménagement du Territoire
Objectif stratégique 2 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 2.2 | Améliorer le cadre de vie des citoyens
Action n° 5 | Aménagements des rues Sous les Cloches, derrière l'Eglise, Maurice Léotard, de la Déportation et des ruelles Quertain et de la Prison à Beaumont | Service | Subsides
|  | Agent traitant | Gaby Dubois
Échéance
Partenaires | Agent en charge des subsides - SPW - HIT
Budget estimé | Budget 2023
Mode de financement | Subsides et emprunts
Indicateur d'avancement | A programmer - taux d'avancement (mi-mandat): 20 %
Plan de travail
Commentaires
Indicateur d'évaluation
Bilan évolutif au 30 juin 2020 | /
Bilan évolutif au 28 février 2022 | /
A ce jour | En cours : Fiches projets réalisées - BC HIT à passer - Réalisation d'un marché - Travaux Ajout lors du Conseil Communal du 25 octobre 2022